| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | P00 |

团体标准

T/XXXXXXX—XXXX

建设工程质量检测计划编制指南

Guidelines for the preparation of testing plans for construction engineering quality

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国认证认可协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国认证认可协会提出并归口。

本文件起草单位：淮安市建筑工程质量检测中心有限公司、淮安市建设工程质量监督站、西安市建设工程质量检测中心有限公司、淮安市市政设施养护中心、淮安市城乡建设服务中心、镇江市建设工程质量检测中心有限公司、南通市建筑工程质量检测中心、苏州方正工程技术开发检测有限公司、淮安市建筑科学研究院有限公司、淮安市建设工程质量协会、江苏恒正检测技术有限公司、江苏建纬检测股份有限公司、江苏水利房地产开发有限公司、淮安凡之晟远大建筑工业有限公司、淮安市国联置地有限公司、江苏正中工程监理有限公司。

本文件主要起草人：雍洪宝、李建春、金高锋、袁年、薛彤、王琅、王鹏、孙明、艾月飞、富莹、高园园、范红兵、王晓明、丁百湛、胡锦玲、佟海山、沙云、王健、缪赟、高艾春、顾浩、王钦、宋建军、邰林俊、沈鹏天、栾昆生、毕标、吴志球、李亮亮、张璐、周晓方。

建设工程质量检测计划编制指南

范围

本文件给出了建设工程质量检测计划的编写、审核、批准的职责和程序，明确了建设单位、施工单位、监理单位和检测单位各自的职责。

本文件适用于新建、扩建、改建的房屋建筑、室外工程和市政工程，自建房工程亦可参考执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 50841  建设工程分类标准

GB 50854   房屋建筑与装饰工程工程量计算规范

GB 50856   通用安装工程工程量计算规范

GB 50857   市政工程工程量计算规范

GB 55015   建筑节能与可再生能源利用通用规范

GB 55032   建筑与市政工程施工质量控制通用规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

建设工程质量检测综合报告制度construction quality inspection comprehensive reporting system

为规范建设工程质量检测行为而编制的用于指导建设工程质量检测并对检测报告进行总结形成的一系列规范性文件，通常包括检测计划、检测方案和综合报告。

3.2

建设工程质量检测计划 construction quality inspection plan

在工程开工前由建设单位组织编制，由施工单位具体实施，监理单位审核把关，检测单位协助，设计单位就疑难问题解释的，用于总体把控一个单位工程。工程质量检测节点、检测数量和抽样依据的系统表格化文件。

3.3

工程质量检测计划变更单construction quality inspection plan change order

当施工工艺改变、材料及设备的规则、型号或数量变化及标准变更时，应填写的表格化文件。需履行相关审批手续，建设单位及时调整相关《检测计划》并报建设工程质量监督部门备案，并反馈相关检验检测机构，以决定是否变更《检测方案》。

总则

4.1检测计划编写

建设工程质量检测计划编写应明确建设单位、监理单位、施工单位及检测单位各方责任，编制程序以及计划的分发和保管单位。

4.2建筑工程分类

a)按照GB/T 50841，将建筑工程按使用性质分为民用建筑工程、工业建筑工程、构筑物工程及其他建筑工程等。按照组成结构可分为地基与基础工程、主体结构工程、建筑屋面工程、建筑装饰装修工程和室外建筑工程。

b)民用建筑工程按用途分为居住建筑、办公建筑、旅馆酒店建筑、商业建筑、居民服务建筑、文化建筑、教育建筑、体育建筑、卫生建筑、科研建筑、交通建筑、人防建筑、广播电影电视建筑等。民用建筑也可以分为公共建筑和居民建筑。

c)工业建筑工程分为厂房、仓库、辅助附属设施等。

建设工程质量检测计划编写

建设工程质量检测计划分工

建设工程质量检测计划通常由建设单位组织施工单位编写，检测单位补充，监理单位复核，最后由建设单位批准。

建设工程质量检测计划信息化

检测计划宜采用信息化系统进行编制，以便提高效率，减低错误率。

计划编制分类

指南中工程分类
根据GB55032把建筑与市政工程分为建筑工程、室外工程和市政工程。

室外工程分类

室外工程分为室外设施和附属建筑和室外环境2个单位工程。

市政工程分类

市政工程分为道路工程、桥梁工程、给水排水管道工程、给水排水构筑物工程、绿化工程、园林附属工程6个单位工程。

建设工程质量检测计划选择

施工单位可以根据不同的工程类型，使用相应的检测计划格式（见附录A～附录C），并根据工程图纸实际情况进行修改完善。

建设工程检测计划编制依据

检测计划编制依据是法律法规、建设工程质量检测合同、审查合格的设计文件和标准规范等编制。同一单位工程，检测工作由多个检测机构承担，检测计划根据检测合同分包编制。

建设工程检测计划内容编制

a)“建设工程质量检测计划表”按分部工程进行编制。

b)建筑工程按照GB55032划分分部工程，包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能系统、建筑节能、电梯共10个分部，其中电梯分部不在本指南的编制范围内。每个分部工程包含的检测项目根据GB55032附录A分项工程确定。

c)室外工程按照GB55032划分分部工程见GB55032附录B。每个分部工程的检测项目依据GB55032附录B确定。

d)市政工程按照GB55032划分分部工程见GB55032附录C。每个分部工程的检测项目依据GB55032附录C分项工程确定。

e)“序号”应按分部分别连续编号。

f)“项目编码”、“项目名称”按照GB50854、GB50856、GB50857等标准、规范和有关政策文件确定。

g)“检测项目”、“工程量”、“计量单位”、“检测参数”、“检验批容量”、“抽样依据”按照法律法规、审查合格的设计文件和标准规范要求确定。“检测项目”还须按照样品的规格、型号、类型等信息分别确定。“抽样依据”可以按国家或地方的验收标准填写。

h)“计划检测批次”按照“工程量”、“检验批容量”和工程实际情况确定。

i)“计划检测节点”按照施工组织设计文件确定。

j)“检测费用中单价”按当地的收费标准确定。根据单价和计划检测批次数量进行小计，便于检测合同价格的监控。

k)“是否委托检测”如按计划检测打“√”，否则打“×”，便于检测计划的落实。

l)“备注”在遇特殊情况下填写，如检测由多家检测机构实施的，应在“建设工程质量检测计划表”的“备注”栏中明确。

m)同一项目中由相同施工单位施工的多个单位工程，使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料、构配件、设备；同一施工单位在现场加工的成品、半成品、构配件用于同一项目中的多个单位工程；在同一项目中，针对同一抽样对象已有检验成果可以重复利用的，除在“建设工程质量检测计划表”的“备注”栏中注明相应单位工程名称，还应符合相关规范要求。

n)建设单位应当及时组织调整《建设工程质量检测计划》，按单位工程编制《建设工程质量检测计划变更单》，按单位工程单独连续编号，经检测机构项目负责人签收后，建设单位、施工单位、监理单位及检测机构各留存一份。计划检测批次发生变更，标准变更后不涉及计划检测批次和检测方法变更的，不需编制《建设工程质量检测计划变更单》。

0) 同一单位工程，检测工作由多个检测机构承担，按检测合同填写《检测工作实施一览表》。

p) 《建设工程质量检测计划》应加盖骑缝章。

建设工程质量检测计划的审核路径和各方职责

施工单位编写的检测计划，需经监理单位复核签字，对于不甚明确的项目或参数可征询设计、检测单位的意见，达成共识；建设单位在监理复核签字后，履行批准盖章手续，并报建设工程质量监督部门进行把关留存。

建设工程质量检测计划保留份数及分发单位

建设工程质量检测计划一式伍份，建设单位保留一份，施工单位、监理单位、检测单位及建设工程质量监督部门各执一份，建设单位的检测计划随工程竣工验收材料一并移交市城建档案馆存档。

（资料性）
建筑工程质量检测计划示例

建设工程质量检测计划

| 单位工程 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 | （盖章） |
| 编制 | （施工单位） |
| 复 核 | （监理单位） |
| 审批 | （建设单位） |

年   月   日

编制说明

- 1  编制依据

《建设工程质量检测计划》依据法律法规、建设工程质量检测合同、审查合格的设计文件和标准规范等编制。

- 2  编制规则

2.1 《建设工程质量检测计划》由建设单位项目检测负责人编制，项目负责人审批。

2.2 “建设工程质量检测计划表”按分部工程进行编制。

2.3 房屋建筑工程按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）划分分部工程，包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯共10个分部。屋面节能保温归入屋面分部；地面隔声保温、外墙保温归入节能分部；门窗归入装饰装修分部。

2.4 “建设工程质量检测计划表”编写要求：

1）“序号”应按分部分别连续编号。

2）“项目编码”、“项目名称”按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857）、《江苏省装配式混凝土建筑工程定额（试行）》等标准、规范和有关政策文件确定。

3）“检测项目”、“工程量”、“计量单位”、“检测参数”、“检验批容量”、“抽样依据”按照法律法规、审查合格的设计文件和标准规范要求确定。“检测项目”还须按照样品的规格、型号、类型等信息分别确定。

4）“计划检测批次”按照“工程量”、“检验批容量”和工程实际情况确定。

5）“计划检测节点”按照施工组织设计文件确定。

2.5 存在以下情形的：同一项目中由相同施工单位施工的多个单位工程，使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料、构配件、设备；同一施工单位在现场加工的成品、半成品、构配件用于同一项目中的多个单位工程；在同一项目中，针对同一抽样对象已有检验成果可以重复利用的，除在“建设工程质量检测计划表”的“备注”栏中注明相应单位工程名称，还应符合相关规范要求。

2.6 建设工程质量检测由多家检测机构实施的，应在“建设工程质量检测计划表”的“备注”栏中明确。

2.7 工程发生变更时，建设单位应当及时组织调整《建设工程质量检测计划》，按单位工程编制《建设工程质量检测计划变更单》，按单位工程单独连续编号，经检测机构项目负责人签收后，建设单位、施工单位、监理单位及检测机构各留存一份。计划检测批次发生变更，标准变更后不涉及计划检测批次和检测方法变更的，不需编制《建设工程质量检测计划变更单》。

2.8 《建设工程质量检测计划》应加盖骑缝章。

2.9 《建设工程质量检测计划》分送监理、施工单位和检测机构。

目录

一、工程概况

二、建设工程质量检测责任主体

三、项目检测负责人任命文件

四、建设工程质量检测实施计划

五、建设工程质量检测计划变更

六、检测工作实施一览表

- 一、工程概况

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 概 况 | 工程 分类 | 民用建筑工程 |  | □居住建筑（□商品房□保障性住房□其他） □办公建筑 □旅馆酒店建筑 □商业建筑 □居民服务建筑 □文化建筑 □教育建筑 □体育建筑 □卫生建筑 □科研建筑 □交通建筑 □人防建筑 □广播电影电视建筑 □其他 |  |  |
|  |  | 工业建筑工程 |  | □厂房（机房） □仓库 □辅助附属设施 |  |  |
|  |  | 构筑物工程 |  | □工业构筑物 □民用构筑物 □水工构筑物 |  |  |
|  |  | 土木工程（市政基础设施工程） |  | □道路工程 □轨道交通工程 □桥涵工程 □隧道工程 □架线与管沟工程 □泵站 □污水处理厂 □广场 □垃圾处理厂站□排水工程 □其他 |  |  |
|  |  |  |  | （市政基础设施工程主要施工内容） |  |  |
|  |  | 园林工程及古建筑修缮工程 |  | □园林绿化□园路、广场地面铺装 □园林小品 □假山、叠石、置石 □园林理水 □园林安装 □古建筑修缮 □其他 |  |  |
|  |  | □1、新建；□2、扩建；□3、改建 |  |  |  |  |
|  |  | □1、政府投资项目；□2、非政府投资项目；□3、外资项目 |  |  |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 地上 ㎡；地下 ㎡（其中人防面积 ㎡） |  |  |  |
|  | 园林工程 总面积 | ㎡ | 其中：绿化面积 ㎡，园林附属工程面积 ㎡ |  |  |  |
|  | 结构类型 |  |  |  | 层次 | 地上 层，地下 层 |
|  | 地基基础 类型 |  |  |  | 工程造价 |  |
|  | 计划开工 日期 | 年 月 日 |  |  | 计划竣工 日期 | 年 月 日 |
|  | 监督 注册号 |  |  |  |  |  |

- 二、建设工程质量检测责任主体

建设工程质量检测责任主体一览表

| 建设单位 | 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  | 联系方式 |  |  |
|  | 项目检测负责人 |  | 联系方式 |  |  |
| 勘察单位 | 单位名称 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 联系方式 |  |  |
| 设计单位 | 单位名称 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 联系方式 |  |  |
| 监理单位 | 单位名称 |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 |  | 联系方式 |  |  |
| 施工单位 | 单位名称 |  |  |  |  |
|  | 项目经理 |  | 联系方式 |  |  |
| 检测机构 | 单位名称 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  | 联系方式 |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 联系方式 |  |  |

- 三、项目检测负责人任命文件

任命文件

现任命本单位      同志，为项目检测负责人，负责《建设工程质量检测计划》的编制工作。

此任命即日生效。

施工单位：(公章)

年   月   日

任命文件

现任命本单位      同志，为项目检测负责人，负责《建设工程质量检测计划》的复核工作。

此任命即日生效。

监理单位：(公章)

年   月   日

任命文件

现任命本单位      同志，为项目检测负责人，负责《建设工程质量检测计划》的审批和实施工作。

此任命即日生效。

建设单位：(公章)

年   月   日

四、建设工程质量检测实施计划

1、建设工程质量检测计划表（地基基础分部）

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 检测项目 | 检测参数 | 检验批容量 | 计划检测批次 | 计划检测节点 | 抽样依据 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 010101001 | 地基 | m2 | 975 | 土壤氡 | 氡浓度 | 地基勘察范围10m×10m网格交叉点为测点 | 16点 | 基础设计前 | GB55016-2021/5.2.1 | 150/点 |  |  |
|  | 010103001 | 回填方 | m2 | 45720 | 素土回填 | 最大干密度、最佳含水率 | / | 1组 | 土方回填前 | GB50209-2010/4.2.3 | 1500/组 |  |  |
|  | 010103001 | 回填方 | m2 | 45720/层 | 素土回填 | 压实系数 | 100m2/点/层 | 457点 | 土方回填后 | GB50209-2010/4.2.3 | 120/点 |  |  |
|  | 010301002 | 预制钢筋混凝土管桩（工程桩） | 根 | 169 | 承载力 PHC600(130)AB | 单桩竖向抗压承载力静载试验 | 1%且不少于3根 | 3根 | 工程桩施工后 | DB32/T3916-2020/3.3.3 | ≤50t，5000/根；50t＜荷重≤100t，100/t；100t＜荷重≤300t，90/t；300t＜荷重≤1000t，80/t；1000t＜荷重≤1500t，70/t；1500t＜荷重≤2000t，70/t；荷载＞2000t，不低于50/t |  |  |
|  | 010301002 | 预制钢筋混凝土管桩（工程桩） | 根 | 466 | 承载力 PHC600(110)B | 单桩竖向抗压承载力静载试验、单桩竖向抗拔承载力静载试验 | 1% | 5根 | 工程桩施工后 | DB32/T3916-2020/3.3.3 | ≤50t，5000/根；50t＜荷重≤100t，100/t；100t＜荷重≤300t，90/t；300t＜荷重≤1000t，80/t；1000t＜荷重≤1500t，70/t；1500t＜荷重≤2000t，70/t；荷载＞2000t，不低于50/t |  |  |
|  | 010301002 | 预制钢筋混凝土管桩（工程桩） | 根 | 169 | 桩身完整性PHC600(130)AB | 低应变 | 100% | 169根 | 工程桩施工后 | 图纸设计要求 | 150/根 |  |  |
|  | 010301002 | 预制钢筋混凝土管桩（工程桩） | 根 | 466 | 桩身完整性PHC600(110)B | 低应变 | 100% | 466根 | 工程桩施工后 | 图纸设计要求 | 150/根 |  |  |
|  | 010301002 | 预制钢筋混凝土管桩（工程桩） | 根 | 169 | 桩身完整性PHC600(130)AB | 高应变 | 10% | 17根 | 工程桩施工后 | 图纸设计要求 | RU≤1000kN，3000/根；1000kN＜RU≤3000kN，4500/根；3000kN＜RU≤8000kN，6000/根；8000kN＜RU≤20000kN，7500/根；RU＞20000kN，另议 |  |  |
|  | 010301002 | 预制钢筋混凝土管桩（工程桩） | 节 | 326 | 抗弯试验、破损试验PHC600(130)AB | 抗弯性能（抗裂弯矩、极限弯矩）、配筋（预应力主筋外轮廓直径、数量） | 0.1% | 1节 | 工程桩施工前 | DGJ32/J16-2014/4.2.2 | 4000/根 |  |  |
|  | 010301002 | 预制钢筋混凝土管桩（工程桩） | 节 | 466 | 抗弯试验、破损试验PHC600(110)B | 抗弯性能（抗裂弯矩、极限弯矩）、配筋（预应力主筋外轮廓直径、数量） | 0.1% | 1节 | 工程桩施工前 | DGJ32/J16-2014/4.2.2 | 4000/根 |  |  |
|  | 010301002 | 预制钢筋混凝土管桩（工程桩） | 个 | 169 | 管桩接头 | 焊缝质量 | 10% | 17个 | 工程桩施工过程中 | GB50202-2018/5.5 | 200/条 |  |  |
|  | 010902003 010903001 010904001 | 地下室防水 | 卷 | 2570 | SBS防水卷材 | 可溶物含量、拉力、延伸率、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性 | 1000 | 3组 | 材料进场后 | GB50208-2011/附录B | 1930/组 |  |  |
|  | 010903004 | 地下室防水 | m | 918.6 | 橡胶止水带 | 拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度 | 每月同标记产量为一批 | 1组 | 材料进场后 | GB50208-2011/附录B | 860/组 |  |  |
|  | 010501001 | 垫层 | m3 | 1150 | C15混凝土 | 标养试块抗压强度 | 100 | 12组 | 浇筑混凝土后 | GB50204-2015/7.3.5 | 90/组 |  |  |
|  | 010301002 | 预制钢筋混凝土管桩（工程桩） | m3 | 320 | C45混凝土灌芯 | 标养试块抗压强度 | 100 | 4组 | 浇筑混凝土后 | GB50204-2015/7.3.5 | 90/组 |  |  |
|  | 010501004 | 满堂基础 | m3 | 4967 | C40混凝土 | 标养试块抗压强度 | 200 | 25组 | 浇筑混凝土后 | GB50204-2015/7.3.5 | 90/组 |  |  |
|  | 010501004 | 满堂基础 | m3 | 4967 | C40混凝土 | 同条件试块抗压强度 | 200 | 25组 | 同条件养护到期时 | GB50204-2015/附录C | 90/组 |  |  |
|  | 010501004 | 满堂基础 | m3 | 4967 | C40P6混凝土 | 标养试块抗水渗透 | 500 | 10组 | 浇筑混凝土后 | GB50204-2015/7.3.6 | 500/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 100 | Φ6HRB400E 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 60 | 1组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 210 | Φ8HRB400E 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 60 | 2组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 420 | Φ10HRB400E 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 60 | 2组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 265 | Φ12HRB400E钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 60 | 3组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 300 | Φ14HRB400E钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 60 | 3组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 190 | Φ16HRB400E钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 60 | 3组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 110 | Φ18HRB400E钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 60 | 3组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 55 | Φ20HRB400E钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 60 | 3组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 15 | Φ22HRB400E钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 60 | 3组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 20 | Φ25HRB400E钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 60 | 3组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 2 | Φ28HRB400E钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 60 | 3组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 6 | Φ32HRB400E钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 60 | 3组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | 个 | 2914 | Φ16HRB400E钢筋（焊接） | 拉伸性能 | 300 | 10 | 钢筋进场后 | JGJ18-2012/5.6.1 | 70/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | 个 | 5429 | Φ18HRB400E钢筋（焊接） | 拉伸性能 | 300 | 19 | 钢筋进场后 | JGJ18-2012/5.6.1 | 70/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | 个 | 7265 | Φ20HRB400E钢筋（焊接） | 拉伸性能 | 300 | 25 | 钢筋进场后 | JGJ18-2012/5.6.1 | 70/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | 个 | 2896 | Φ22HRB400E钢筋（焊接） | 拉伸性能 | 300 | 10 | 钢筋进场后 | JGJ18-2012/5.6.1 | 70/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | 个 | 5800 | Φ16HRB400E钢筋（机械连接） | 拉伸性能 | 300 | 20 | 钢筋进场后 | JGJ107-2016/7.0.5 | 120/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | 个 | 10205 | Φ18HRB400E钢筋（机械连接） | 拉伸性能 | 300 | 35 | 钢筋进场后 | JGJ107-2016/7.0.5 | 120/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | 个 | 557 | Φ20HRB400E钢筋（机械连接） | 拉伸性能 | 300 | 2 | 钢筋进场后 | JGJ107-2016/7.0.5 | 120/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | 个 | 1700 | Φ22HRB400E钢筋（机械连接） | 拉伸性能 | 300 | 6 | 钢筋进场后 | JGJ107-2016/7.0.5 | 120/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | 个 | 7222 | Φ25HRB400E钢筋（机械连接） | 拉伸性能 | 300 | 25 | 钢筋进场后 | JGJ107-2016/7.0.5 | 120/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | 个 | 2766 | Φ28HRB400E钢筋（机械连接） | 拉伸性能 | 300 | 10 | 钢筋进场后 | JGJ107-2016/7.0.5 | 130/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | 个 | 449 | Φ32HRB400E钢筋（机械连接） | 拉伸性能 | 300 | 2 | 钢筋进场后 | JGJ107-2016/7.0.5 | 200/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | / | / | Φ16HRB400E钢筋焊接工艺检测 | 拉伸性能 | 每焊工每钢厂每工艺1组 | 1组 | 钢筋焊接施工前 | JGJ107-2016/7.0.5 | 70/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | / | / | Φ18HRB400E钢筋焊接工艺检测 | 拉伸性能 | 每焊工每钢厂每工艺1组 | 1组 | 钢筋焊接施工前 | JGJ107-2016/7.0.5 | 70/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | / | / | Φ20HRB400E钢筋焊接工艺检测 | 拉伸性能 | 每焊工每钢厂每工艺1组 | 1组 | 钢筋焊接施工前 | JGJ107-2016/7.0.5 | 70/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | / | / | Φ22HRB400E钢筋焊接工艺检测 | 拉伸性能 | 每焊工每钢厂每工艺1组 | 1组 | 钢筋焊接施工前 | JGJ107-2016/7.0.5 | 70/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | / | / | Φ16HRB400E钢筋机械连接工艺检测 | 拉伸性能、残余变形 | 每焊工每钢厂每工艺1组 | 1组 | 钢筋机械连接施工前 | JGJ107-2016/7.0.5 | 70/组、320/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | / | / | Φ18HRB400E钢筋机械连接工艺检测 | 拉伸性能、残余变形 | 每焊工每钢厂每工艺1组 | 1组 | 钢筋机械连接施工前 | JGJ107-2016/7.0.5 | 70/组、320/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | / | / | Φ20HRB400E钢筋机械连接工艺检测 | 拉伸性能、残余变形 | 每焊工每钢厂每工艺1组 | 1组 | 钢筋机械连接施工前 | JGJ107-2016/7.0.5 | 70/组、320/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | / | / | Φ22HRB400E钢筋机械连接工艺检测 | 拉伸性能、残余变形 | 每焊工每钢厂每工艺1组 | 1组 | 钢筋机械连接施工前 | JGJ107-2016/7.0.5 | 70/组、320/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | / | / | Φ25HRB400E钢筋机械连接工艺检测 | 拉伸性能、残余变形 | 每焊工每钢厂每工艺1组 | 1组 | 钢筋机械连接施工前 | JGJ107-2016/7.0.5 | 70/组、320/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | / | / | Φ28HRB400E钢筋机械连接工艺检测 | 拉伸性能、残余变形 | 每焊工每钢厂每工艺1组 | 1组 | 钢筋机械连接施工前 | JGJ107-2016/7.0.5 | 70/组、320/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | 个 | 449 | Φ32HRB400E钢筋机械连接工艺检测 | 拉伸性能、残余变形 | 每焊工每钢厂每工艺1组 | 1组 | 钢筋机械连接施工前 | JGJ107-2016/7.0.5 | 200/组、320/组 |  |  |

2、建设工程质量检测计划表（主体结构分部）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 检测项目 | 检测参数 | 检验批容量 | 计划检测批次 | 计划检测节点 | 抽样依据 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 200 | Φ8HRB400E钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 60 | 4组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 420 | Φ10HRB400E钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 60 | 7组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 4 | Φ12HRB500E钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、反向弯曲、重量偏差、最大力总延伸率、抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值、屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值 | 60 | 1组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 30 | Φ14HRB500E钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、反向弯曲、重量偏差、最大力总延伸率、抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值、屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值 | 60 | 2组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 180 | Φ16HRB500E钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、反向弯曲、重量偏差、最大力总延伸率、抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值、屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值 | 60 | 2组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 340 | Φ18HRB500E钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、反向弯曲、重量偏差、最大力总延伸率、抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值、屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值 | 60 | 3组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 130 | Φ20HRB500E钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、反向弯曲、重量偏差、最大力总延伸率、抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值、屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值 | 60 | 3组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 200 | Φ22HRB500E钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、反向弯曲、重量偏差、最大力总延伸率、抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值、屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值 | 60 | 3组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 380 | Φ25HRB500E钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、反向弯曲、重量偏差、最大力总延伸率、抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值、屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值 | 60 | 3组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 150 | Φ28HRB500E钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、反向弯曲、重量偏差、最大力总延伸率、抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值、屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值 | 60 | 3组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 270/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 22 | Φ32HRB500E钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、反向弯曲、重量偏差、最大力总延伸率、抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值、屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值 | 60 | 3组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 360/组 |  |  |
|  | 010401008 | 地下室填充墙 | 层 | 2500 | Φ6HRB400E植筋 | 植筋拉拔 | 1‰且不少于3根 | 3根 | 植筋完成24h后 | GB50203-2011/9.2.3 | 1500/组 |  |  |
|  | 010401008 | 地下室填充墙 | 层 | 2800 | Φ10HRB400E植筋 | 植筋拉拔 | 1‰且不少于3根 | 3根 | 植筋完成24h后 | GB50203-2011/9.2.3 | 1500/组 |  |  |
|  | 010401008 | 地下室填充墙 | 层 | 2600 | Φ12HRB400E植筋 | 植筋拉拔 | 1‰且不少于3根 | 3根 | 植筋完成24h后 | GB50203-2011/9.2.3 | 1500/组 |  |  |
|  | 010402001 | 蒸压砂加气砼砌块墙 | 万块 | 17 | A3.5 B06加气块 | （抗压）强度、密度、导热系数 | 1万块抽检1组 | 17组 | 砖进场后 | GB50203-2011/5.2.1 | 1180/组 |  |  |
|  | 010402001 | 蒸压砂加气砼砌块墙 | m3 | 180 | M5预拌砂浆 | 标养试块抗压强度 | 蒸压加气混凝土砌块专用砂浆，抽检可为3组。 | 3组 | 龄期满足要求后 | GB50203-2011 GB/T50129-2011 JGJ/T136-2017 | 80/组 |  |  |
|  | 010503002 | 地下室矩形梁、板 | 层 | 1 | 梁、板 | 钢筋保护层厚度 | 简支梁2%不少于5个 | 1组 | 地下室主体结构验收前 | GB50204-2015/附录E | 500/构件 |  |  |
|  | 010503001 | 地下室矩形柱、梁、板 | 层 | 1 | 梁、板、柱 | 实体抗压强度 | 按委托方要求 | 1组 | 地下室主体结构验收前 | GB50204-2015/附录E | 800/组 |  |  |
|  | 010505001 | 地下室现浇板 | 块 | 168 | 现浇板厚度 | 现浇板厚度 | 1%不少于3块 | 3块 | 地下室主体结构验收前 | GB50204-2015/附录F | 500/构件 |  |  |
|  | 010505001 | 矩形梁、 有梁板 | m3 | 3530 | C40混凝土 | 标养试块抗压强度 | 100 | 36组 | 浇筑混凝土后 | GB50204-2015/7.3.5 | 90/组 |  |  |
|  | 010505001 | 矩形梁、 有梁板 | m3 | 3530 | C40混凝土 | 同条件试块抗压强度 | 100 | 36组 | 同条件养护到期时 | GB50204-2015/附录C | 50/组 |  |  |
|  | 010505001 | 矩形梁、 有梁板 | m3 | 3156 | C30混凝土 | 标养试块抗压强度 | 100 | 32组 | 浇筑混凝土后 | GB50204-2015/7.3.5 | 90/组 |  |  |
|  | 010505001 | 矩形梁、 有梁板 | m3 | 3156 | C30混凝土 | 同条件试块抗压强度 | 100 | 32组 | 同条件养护到期时 | GB50204-2015/附录C | 50/组 |  |  |
|  | 010505001 | 矩形梁、 有梁板 | m3 | 3530 | C40P6混凝土 | 标养试块抗水渗透 | 500 | 8组 | 浇筑混凝土后 | GB50204-2015/7.3.6 | 90/组 |  |  |
|  | 010502001010504001 | 矩形柱、 直形墙 | m3 | 750 | C50混凝土 | 标养试块抗压强度 | 100 | 5组 | 浇筑混凝土后 | GB50204-2015/7.3.5 | 90/组 |  |  |
|  | 010502001010504001 | 矩形柱、 直形墙 | m3 | 750 | C50混凝土 | 同条件试块抗压强度 | 100 | 4组 | 同条件养护到期时 | GB50204-2015/附录C | 50/组 |  |  |
|  | 010502001010504001 | 矩形柱、 直形墙 | m3 | 800 | C45混凝土 | 标养试块抗压强度 | 100 | 4组 | 浇筑混凝土后 | GB50204-2015/7.3.5 | 90/组 |  |  |
|  | 010502001010504001 | 矩形柱、 直形墙 | m3 | 800 | C45混凝土 | 同条件试块抗压强度 | 100 | 4组 | 同条件养护到期时 | GB50204-2015/附录C | 50/组 |  |  |
|  | 010502001010504001 | 矩形柱、 直形墙 | m3 | 170 | C40混凝土 | 标养试块抗压强度 | 100 | 4组 | 浇筑混凝土后 | GB50204-2015/7.3.5 | 90/组 |  |  |
|  | 010502001010504001 | 矩形柱、 直形墙 | m3 | 170 | C40混凝土 | 同条件试块抗压强度 | 100 | 4组 | 同条件养护到期时 | GB50204-2015/附录C | 50/组 |  |  |
|  | 010502001010504001 | 矩形柱、 直形墙 | m3 | 1160 | C35混凝土 | 标养试块抗压强度 | 100 | 4组 | 浇筑混凝土后 | GB50204-2015/7.3.5 | 90/组 |  |  |
|  | 010502001010504001 | 矩形柱、 直形墙 | m3 | 1160 | C35混凝土 | 同条件试块抗压强度 | 100 | 4组 | 同条件养护到期时 | GB50204-2015/附录C | 50/组 |  |  |
|  | 010502002010503004 010503005 | 构造柱、 圈梁、 过梁 | m3 | 800 | C25混凝土 | 标养试块抗压强度 | 100 | 8组 | 浇筑混凝土后 | GB50204-2015/7.3.5 | 90/组 |  |  |
|  | 010502002010503004 010503005 | 构造柱、 圈梁、 过梁 | m3 | 800 | C25混凝土 | 同条件试块抗压强度 | 100 | 8组 | 同条件养护到期时 | GB50204-2015/附录C | 50/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | 个 | 300/层 共16层 | Φ22HRB400E 钢筋（焊接） | 拉伸性能 | 300/层 | 18组 | 墙柱混凝土浇筑前 | JGJ18-2012/5.6.1 | 70/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | 个 | 300/层 共16层 | Φ16HRB400E 钢筋（焊接） | 拉伸性能 | 300/层 | 14组 | 墙柱混凝土浇筑前 | JGJ18-2012/5.6.1 | 70/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | 个 | 300/层 共16层 | Φ18HRB400E 钢筋（焊接） | 拉伸性能 | 300/层 | 28组 | 墙柱混凝土浇筑前 | JGJ18-2012/5.6.1 | 70/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | 个 | 300/层 共16层 | Φ20HRB400E 钢筋（焊接） | 拉伸性能 | 300/层 | 36组 | 墙柱混凝土浇筑前 | JGJ18-2012/5.6.1 | 70/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | / | / | Φ22HRB400E钢筋焊接工艺检测 | 拉伸性能 | 每焊工每钢厂每工艺一组 | 1组 | 钢筋焊接施工前 | JGJ18-2012/5.6.1 | 70/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | / | / | Φ16HRB400E钢筋焊接工艺检测 | 拉伸性能 | 每焊工每钢厂每工艺一组 | 1组 | 钢筋焊接施工前 | JGJ18-2012/5.6.1 | 70/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | / | / | Φ18HRB400E钢筋焊接工艺检测 | 拉伸性能 | 每焊工每钢厂每工艺一组 | 1组 | 钢筋焊接施工前 | JGJ18-2012/5.6.1 | 70/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | / | / | Φ20HRB400E钢筋焊接工艺检测 | 拉伸性能 | 每焊工每钢厂每工艺一组 | 1组 | 钢筋焊接施工前 | JGJ18-2012/5.6.1 | 70/组 |  |  |
|  | 010401004 | 加气混凝土砌块墙 | 万块 | 16 | A5.0B06加气块 | （抗压）强度、密度、导热系数 | 1 | 16组 | 砌块进场后 | GB50203-2011/5.2.1 | 1180/组 |  |  |
|  | 010401004 | 标准砖墙 | 万块 | 10 | MU20混凝土实心砖 | 强度、密度 | 10 | 1组 | 砖进场后 | GB50203-2011/5.2.1 | 310/组 |  |  |
|  | 010401004 | 砖墙 | t | 300 | DMM5预拌砂浆 | 标养试块抗压强度 | 100 | 3组 | 墙体砌筑后 | DGJ32/TJ196-2015/8.2 | 80/组 |  |  |
|  | 010401008 | 填充墙 | 根 | 9600 | Φ6HRB400植筋 | 植筋拉拔 | 1‰且不少于3根 | 10根 | 植筋完成24h后 | GB50203-2011/9.2.3 | 1000/根 |  |  |
|  | 010401008 | 填充墙 | 根 | 8800 | Φ10HRB400植筋 | 植筋拉拔 | 1‰且不少于3根 | 9根 | 植筋完成24h后 | GB50203-2011/9.2.3 | 1000 |  |  |
|  | 010401008 | 填充墙 | 根 | 10500 | Φ12HRB400植筋 | 植筋拉拔 | 1‰且不少于3根 | 11根 | 植筋完成24h后 | GB50203-2011/9.2.3 | 1000 |  |  |
|  | 010503002 | 矩形梁、板 | 个 | 5209 | 梁、板 | 钢筋保护层厚度 | 2%不少于5个 | 105个 | 主体结构验收前 | GB50204-2015/附录E | 500/构件 |  |  |
|  | 010503002 | 剪力墙 | 个 | 291 | 墙 | 钢筋保护层厚度 | 2%不少于5个 | 6个 | 主体结构验收前 | GB50204-2015/附录E | 500/构件 |  |  |
|  | 010503002 | 框架柱 | 个 | 370 | 柱 | 钢筋保护层厚度 | 2%不少于5个 | 8个 | 主体结构验收前 | GB50204-2015/附录E | 500/构件 |  |  |
|  | 010503001 | 矩形柱、梁、板 | 层 | 16 | 矩形柱、梁（C50） | 实体抗压强度 | 按委托方要求 | 1组 | 主体结构验收前 | GB50204-2015/附录E | 800/组 |  |  |
|  | 010503001 | 矩形柱、梁、板 | 层 | 16 | 矩形柱、梁（C45） | 实体抗压强度 | 按委托方要求 | 1组 | 主体结构验收前 | GB50204-2015/附录E | 800/组 |  |  |
|  | 010503001 | 矩形柱、梁、板 | 层 | 16 | 矩形柱、梁（C35） | 实体抗压强度 | 按委托方要求 | 1组 | 主体结构验收前 | GB50204-2015/附录E | 800/组 |  |  |
|  | 010503001 | 矩形柱、梁、板 | 层 | 16 | 矩形梁板（C35） | 实体抗压强度 | 按委托方要求 | 1组 | 主体结构验收前 | GB50204-2015/附录E | 800/组 |  |  |
|  | 010503001 | 矩形柱、梁、板 | 层 | 16 | 矩形梁板（C30） | 实体抗压强度 | 按委托方要求 | 1组 | 主体结构验收前 | GB50204-2015/附录E | 800/组 |  |  |
|  | 010505001 | 现浇板 | 层 | 16层/458块 | 现浇板厚度 | 现浇板厚度 | 1%不少于3块 | 5块 | 主体结构验收前 | GB50204-2015/附录F | 500/构件 |  |  |
|  | / | 沉降观测 | 层 | 16 | 主体结构 | 平均沉降量、最大沉降量、沉降速率 | 1次/层 | 16次 | 一层柱、墙施工完成 | JGJ8-2016 | 294.56/（点*次）；70/布点 |  |  |

3、建设工程质量检测计划表（建筑装饰装修分部）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 检测项目 | 检测参数 | 检验批容量 | 计划检测批次 | 计划检测节点 | 抽样依据 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 011407001 | 喷刷涂料 | t | 5 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间、涂膜外观、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性。 | 同品种、同类别、同等级、同生产批为一批。 | 1组 | 材料进场后 | GB50210-2018/12.2.1 GB/T 9755-2014 | 1130/组 |  |  |
|  | 011407001 | 喷刷涂料 | t | 5 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 游离甲醛，苯，挥发性有机化合物VOC含量，可溶性重金属(镉、铬)，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | 同厂家、同品种、同规格产品每5t为一批。 | 1组 | 材料进场后 | GB50210-2018/12.2.1 GB50325-2020/5.1.2 | 4420元/组，挥发性有机化合物VOΦ含量溶剂型涂料/水性涂料800/4000元/组 |  |  |
|  | 011407002 | 喷刷涂料 | t | 5 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间、涂膜外观、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性。 | 同品种、同类别、同等级、同生产批为一批。 | 1组 | 材料进场后 | GB50210-2018/12.2.1 GB/T 9756-2018 | 1130/组 |  |  |
|  | 011407002 | 喷刷涂料 | t | 5 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 游离甲醛，苯，挥发性有机化合物VOC含量，可溶性重金属(镉、铬)，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | 同厂家、同品种、同规格产品每5t为一批。 | 1组 | 材料进场后 | GB50210-2018/12.2.1 GB50325-2020/5.1.2 | 4420元/组，挥发性有机化合物VOC含量溶剂型涂料/水性涂料800/4000元/组 |  |  |
|  | 011407002 | 喷刷涂料 | / | / | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 | 容器中状态，施工性，干燥时间，耐水性，耐碱性，耐沾污性 | 同品种、同类别、同等级、同生产批为一批。 | 1组 | 材料进场后 | GB50210-2018/12.2.1 JG/T 24-2018 | 560/组 |  |  |
|  | 011407002 | 喷刷涂料 | / | / | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 | 苯，挥发性有机化合物VOC含量，可溶性重金属(镉、铬)，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | 同品种、同类别、同等级、同生产批为一批。 | 1组 | 材料进场后 | GB50210-2018/12.2.1 JG/T 24-2018 | 3400/组，挥发性有机化合物VOC含量溶剂型涂料/水性涂料800/4000元/组 |  |  |
|  | 011407003 | 饰面铝板(铝板幕墙) | ㎡ | 10423 | 饰面铝板（3mm铝单板） | 膜厚、硬度、外观质量 | 同一规格、品种、等级的同一供货批的板材为一批。 | 1组 | 材料进场后 | GB/T23443-2009 | 1040/组 |  |  |
|  | 011407003 | 饰面铝板(铝板幕墙) | ㎡ | 10423 | 型钢 | 抗拉强度 | 同厂家、规格、品种、等级的同一供货批的材料为一批。 | 1组 | 材料进场后 | GB/T706-2016 | 70/组 |  |  |
|  | 011407003 | 饰面铝板(铝板幕墙) | ㎡ | 5000 | 型钢 | 壁厚、防腐层厚度（镀锌层厚度） | 同厂家、规格、品种、等级的同一供货批的材料为一批。 | 1组 | 材料进场后 | GB/T13912-2020 | 1400/组 |  |  |
|  | 011407003 | 饰面铝板(铝板幕墙) | ㎡ | / | 后置埋件 | 后置埋件锚固抗拔承载力 | 按JGJ145相关规定执行。 | 1组 | 施工过程 | JGJ145-2013/附录C.2 | 500/构件 |  |  |
|  | 010904002 | 楼（地）面 | t | 10 | 聚合物水泥防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性。 | 同厂家、同类型每10 t为一批。 | 1组 | 材料进场后 | GB/T23445-2009/8.2.1 | 740/组 |  |  |
|  | 010904002 | 楼（地）面 | ㎡ | 7318 | C25细石混凝土 | 混凝土抗压强度 | 1000m2 | 8组 | 浇筑混凝土后 | GB/T25181-2019 | 90/组 |  |  |
|  | 010904002 | 楼（地）面 | ㎡ | 9632 | PVC地板 | VOΦ含量 | 1批 | 1组 | 材料进场后 | GB18586-2001 | 5500/组 |  |  |
|  | 010904002 | 楼（地）面 | ㎡ | 146 | 饰面石材 | 吸水率、压缩强度、弯曲强度、放射性核素 | 1批 | 1组 | 材料进场后 | GB6566-2010 GB/T18601-2009 | 4845/组 |  |  |
|  | 010904002 | 楼（地）面 | ㎡ | 3303 | 饰面砖 | 吸水率、破坏强度、断裂模数 | 5000m2为一批 | 1批 | 材料进场后 | GB/T4100-2015 | 520/组 |  |  |
|  | 010903002 | 墙面涂膜防水 | t | 10 | 聚合物水泥防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性 | 同厂家、同类型每10t为一批。 | 1组 | 材料进场后 | GB/T23445-2009/8.2.1 | 740/组 |  |  |
|  | 011407004 | 天棚抹灰 | t | 15t | 室内用腻子 | 容器中状态、施工性、干燥时间、耐碱性、粘结强度 | 同类产品每15t为一批 | 1组 | 材料进场后 | JG/T298-2010/7.2 | 490/组 |  |  |
|  | 011201001 | 墙面一般抹灰 | t | 15t | 室内用腻子 | 容器中状态、施工性、干燥时间、耐水性、粘结强度 | 同类产品每15t为一批 | 1组 | 材料进场后 | JG/T298-2010/7.2 | 480/组 |  |  |
|  | 011201001 | 墙面一般抹灰 | t | 500 | DMM5预拌砂浆 | 抗压强度、保水率、拉伸粘结强度 | 同厂家、同品种,同强度等级、同一批号连续进场的砂浆，每500t为一批 | 1组 | 材料进场后 | DGJ32/TJ196-2015/6.1.5 | 1240/组 |  |  |
|  | 011201006 | 墙面一般抹灰 | t | 500 | 聚合物水泥防水砂浆 | 拉伸粘结强度、抗渗性能、抗压强度和抗折强度 | 同品种、型号每50t为一批。 | 1组 | 材料进场后 | JC/T984-2011/8.2 | 940/组 |  |  |
|  | 011201007 | 墙面一般抹灰 | 间 | 792 | DMM5预拌砂浆 | 抗压强度(外墙) | 同品种、强度等级每50间为一批。 | 1组 | 施工过程 | JGJ/T220-2010/7.0.5 | 390/组 |  |  |
|  | 011201008 | 墙面一般抹灰 | t | 500 | DMM5预拌砂浆 | 抗压强度(内墙) | 同品种、强度等级每1000m2为一批。 | 1组 | 施工过程 | JGJ/T220-2010/7.0.5 | 390/组 |  |  |
|  | 011201009 | 墙面一般抹灰/外墙、天棚抹灰 | m2 | 5000 | DPM15预拌砂浆 | 拉伸粘结强度（室外、顶棚） | 每5000m2为一批 | 1组 | 施工完成 | JGJ/T220-2010/7.0.5 DGJ32/TJ196-2015/8.3.3 | 350/组 |  |  |
|  | 0112010010 | 墙面一般抹灰/内墙抹灰 | m2 | 5000 | DPM15预拌砂浆 | 拉伸粘结强度（内墙） | 每5000m2为一批 | 1组 | 施工完成 | JGJ/T220-2010/7.0.5 DGJ32/TJ196-2015/8.3.4 | 350/组 |  |  |
|  | 011201008 | 墙面饰面 | m2 | 2009 | 饰面砖 | 吸水率、破坏强度、断裂模数 | 5000m2为一批 | 1批 | 材料进场后 | GB/T4100-2015 | 520/组 |  |  |
|  | 011201008 | 墙面饰面 | m2 | 2009 | 饰面砖 | 拉伸粘结强度 | 每500m2同类基体带饰面砖为一批。 | 5批 | 施工完成 | GB50210-2018 JGJ/T110-2017 | 720/组 |  |  |
|  | 010807001 | 金属（铝合金断桥）窗 | m2 | 5107 | 65系列铝合金型材（实际规格请建设单位安排落实） | 力学性能、膜厚、壁厚、纵向抗剪强度、横向抗拉强度 | 同厂家、同规格、同材料、同工艺、同类型、同批次抽检1组 | 1组 | 整窗制作前 | DGJ32/J19-2015 /6.1.4 GB/T5237.6-2017 | 2975/组 |  |  |
|  | 010807001 | 金属（铝合金断桥）窗 | 樘 | / | 70系列铝合金型材（实际规格请建设单位安排落实） | 力学性能、膜厚、壁厚、纵向抗剪强度、横向抗拉强度 | 同厂家、同规格、同材料、同工艺、同类型、同批次抽检1组 | 1组 | 整窗制作前 | DGJ32/J19-2015 /6.1.4 GB/T5237.6-2017 | 2975/组 |  |  |
|  | 010807001 | 金属（铝合金断桥）窗 | m2 | 5107 | 附框材料 | 静曲强度、高低温反复尺寸变化率、低温落锤冲击、握螺钉力、框连接角最大破坏力 | 同厂家、同规格、同批次1组 | 1组 | 附框安装前 | DGJ32/J157-2017/6.1.2 | 3300/组 |  |  |
|  | 010807001 | 金属（铝合金断桥）窗 | m2 | 5107 | 中空玻璃（6Low-E+12Ar+6） | 可见光透射比、遮阳系数、露点 | 同构造的500块抽检1组 | 1组 | 整窗制作前 | DGJ32/J19-2015/6.2.2 GB/T11944-2012/8.2.1 | 5600/组 |  |  |
|  | 010807001 | 金属（铝合金断桥）窗 | m2 | 5107 | 外窗（6Low-E+12Ar+6） | 抗风压性能、气密性能、水密性能 | 单一外窗合同工程面积小于等于3000m2时的同构造产品抽1组 | 1组 | 整窗安装前 | DGJ32/J157-2017/6.1.2 DGJ32/J19-2015/6.2.2 | 2400/组 |  |  |
|  | 010807001 | 金属（铝合金断桥）窗 | m2 | 5107 | 外窗（6Low-E+12Ar+6） | 隔声性能 | 单一外窗合同工程面积小于等于3000m2时的同构造产品抽1组 | 1组 | 整窗安装前 | DGJ32/J157-2017/6.1.2 DGJ32/J19-2015/6.2.2 | 10000/组 |  |  |
|  | 010807001 | 金属（铝合金断桥）窗 | m2 | 5107 | 外窗（6Low-E+12Ar+6） | 传热系数 | 单一外窗合同工程面积小于等于3000m2时的同构造产品抽1组。 | 1组 | 整窗安装前 | DGJ32/J157-2017/6.1.2 DGJ32/J19-2015/6.2.2 | 3000/组 |  |  |
|  | 010807001 | 金属（铝合金断桥）窗 | m2 | 5107 | 外窗（6Low-E+12Ar+6） | 遮阳系数、采光性能 | 单一外窗合同工程面积小于等于3000m2时的同构造产品抽1组。 | 1组 | 整窗安装前 | DGJ32/J157-2017/6.1.2 DGJ32/J19-2015/6.2.2 | 5000/组、3000/组 |  |  |
|  | 010807001 | 金属（铝合金断桥）窗 | m2 | 5107 | 外窗现场检测（6Low-E+12Ar+6） | 气密性能、水密性能 | 单一外窗合同工程面积小于等于3000m2时，的同构造外窗抽1组 | 1组 | 绿建验收前 | DGJ32/J157-2017/6.1.4 DGJ32/J19-2015/6.2.6 DGJ32/TJ194-2015/6.4 | 3000/组、3000/组 |  |  |
|  | 010807001 | 金属（铝合金断桥）窗 | m2 | 5107 | 外窗现场检测（6Low-E+12Ar+6） | 空气声隔声性能 | 单一外窗合同工程面积小于等于3000m2时，的同构造外窗抽1组 | 1组 | 绿建验收前 | DGJ32/J157-2017/6.1.4 DGJ32/J19-2015/6.2.6 DGJ32/TJ194-2015/6.4 | 10000/构件 |  |  |
|  | 010807001 | 金属（铝合金断桥）窗 | m2 | 5107 | 活动外遮阳 | 抗风压性能、耐久性能、操作性 | 单一外窗合同工程面积小于等于3000m2时，的同构造外窗抽1组。 | 1组 | 材料进场后 | DGJ32/J157-2017/6.1.2 | 5000/组 |  |  |
|  | 011101001～011408002 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 间 | 240 | 室内空气有害物质 | 甲醛、氨、苯、氡、TVOC、甲苯、二甲苯 | 5%，并不少于3间 | 20间 | 装修完成7天后 | GB50325-2020/6.0.4 DGJ32/J19-2015/18.3.2 | 甲醛、氨、苯、氡各150/点；TVOC 300/点；甲苯、二甲苯各250/点 |  |  |
|  | 011302001 | 吊顶、隔墙 | m2 | 12480 | 轻钢龙骨 | 力学性能(静载)、表面防锈、尺寸、外观 | 同批产品随机抽取1批。 | 1批 | 材料进场后 | GB/T11981-2008 | 3360/组 |  |  |
|  | 011302001 | 吊顶、隔墙 | m2 | 7087 | 石膏板 | 断裂荷载、面密度、吸水率、含水率、燃烧性能 | 每2500张同型号、同规格的产品为一批。 | 1批 | 材料进场后 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T9775-2008 | 670/组；燃烧性能（A2级）6100/组 |  |  |
|  | 011302001 | 吊顶、隔墙 | m2 | 12480 | 吊杆埋件 | 后置埋件锚固抗拔承载力 | 按JGJ145相关规定执行。 | 1组 | 材料进场后 | JGJ145-2013 | 500/根 |  |  |
|  | 011302001 | 吊顶、隔墙 | m2 | 2600 | 铝吊顶板 | 膜厚、硬度、外观质量 | 同一规格、品种、等级的同一供货批的板材为一批。 | 1组 | 材料进场后 | GB/T23443-2009 | 1040/组 |  |  |
|  | 011302001 | 吊顶、隔墙 | m2 | 3597 | 矿棉板 | 燃烧性能 | 1批 | 1组 | 材料进场后 | GB8624-2012 | B1(Φ)级6600/组 |  |  |

4、建设工程质量检测计划表（屋面分部）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 检测项目 | 检测参数 | 检验批容量 | 计划检测批次 | 计划检测节点 | 抽样依据 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 010902001 | 屋面卷材防水 | 卷 | 2000 | SBS防水卷材 | 可溶物含量、拉力、最大力时延伸率、耐热度、低温柔度、不透水性、浸水后质量增加 | / | 1组 | 材料进场后 | GB50207-2012/附录A | 1800/组 |  |  |
|  | 010902002 | 屋面涂膜防水 | t | 4.5 | 聚合物水泥防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性、抗折强度、抗压强度 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样。 | 20组 | 材料进场后 | GB50207-2012/附录A | 1040/组 |  |  |
|  | 010902003 | 接缝密封防水 | t | 1 | 改性石油沥青密封材料 | 耐热性、低温柔性、拉伸粘结强度、施工度 | 每1t产品抽取两份样品，一份检测，一份备样。 | 1次 | 材料进场后 | GB50207-2012/附录A | 620/组 |  |  |
|  | 011001001 | 保温隔热屋面 | m2 | 1553.16 | 复合材料保温板 | 密度、导热系数 压缩强度、吸水率、燃烧性能 | 每1000m2抽检1次 | 1组 | 材料进场后 | DGJ32/J19-2015 | 1160/组；燃烧性能[B1(C)级]6600元/组 |  |  |
|  | 010901001 | 屋面 | m3 | 209 | 水泥砂浆 | 抗压强度 | 1000 | 3组 | 施工时制作样品 | JGJ/T220-2010 | 80/组 |  |  |
|  | 010902003 | 屋面刚性层 | m3 | 20 | C30细石混凝土 | 标养试块抗压强度 | 100 | 1组 | 混凝土浇筑后 | GB50204-2015/7.3.5 | 90/组 |  |  |
|  | 010902003 | 屋面刚性层 | m3 | 714 | C20细石混凝土 | 标养试块抗压强度 | 100 | 8组 | 混凝土浇筑后 | GB50204-2015/7.3.5 | 90/组 |  |  |

5、建设工程质量检测计划表（建筑给水排水及供暖分部）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 检测项目 | 检测参数 | 检验批容量 | 计划检测批次 | 计划检测节点 | 抽样依据 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 031001002 | 空调供回水 | t | 25 | 无缝钢管 | 拉伸、镀锌层均匀性、镀锌层重量、压扁、弯曲、尺寸 | 50t（相同原料、配方和工艺生产的同一规格、同厂家） | 1组 | 材料进场后 | GB/T8162-2018 | 2835/组 |  |  |
|  | 031001005 | 污废水铸铁管 | t | 39.15 | 铸铁管 | 拉伸、锌涂层质量、内衬厚度、终饰层厚度、布氏硬度、径向刚度 | DN40～300mm200根一批次，DN350～600mm100根一批次，DN700～1000mm50根一批次DN1100～3000mm25根一批次； 非离心铸铁管：4t一批次 | 10组 | 材料进场后 | GB/T13295-2019 GB/T26081-2010 | 2420/组 |  |  |
|  | 031001003 | 内村不锈钢复合钢管 | t | 2.8 | 内村不锈钢复合钢管 | 尺寸、压扁、液压试验 | 50t（相同原料、配方和工艺生产的同一规格、同厂家） | 1组 | 材料进场后 | GB50242-2002/3.2.1 GB/T10002.1-2006/8 CJ/T192-2017 | 1700/组 |  |  |
|  | 031001006 | 塑料管 | t | 15 | 冷水用聚丙烯（PPR）管道系统管材 | 尺寸、纵向回缩率、静液压强度 | 1000t（相同原料、配方和工艺生产的同一规格、同厂家） | 1组 | 材料进场后 | GB50242-2002/3.2.1 GB/T18742.2-2017/9.2 | 970/组 |  |  |
|  | 031001006 | 塑料管 | 个 | 500 | 冷水用聚丙烯（PPR）管道系统管件 | 尺寸、静液压强度 | 100（相同原料、配方和工艺生产的同一规格、同厂家） | 5组 | 材料进场后 | GB50242-2002/3.2.1 GB/T18742.3-2018/8.4 | 870/组 |  |  |
|  | 031001001 | 钢塑复合管 | t | 16 | 钢塑复合管 | 尺寸、内衬塑结合强度、弯曲性能、压扁性能 | 同炉号、同牌号、同规格、同工艺、同塑层的钢塑管。每批不超过: a)DN＜200mm，1 000根；b)200mm＜DN＜500mm，500根；Φ)DN>500mm，200根。 | 1组 | 材料进场后 | GB 50242-2002/3.2.1 GB/T28897-2012/9 | 2000/组 |  |  |
|  | 030801001 | 低压碳钢管 | t | 10 | 低压流体输送用焊接钢管 | 拉伸试验、焊接接头拉伸试验、镀锌层均匀性、镀锌层重量、压扁、弯曲、尺寸、镀锌层厚度 | 同牌号、同炉号、同规格、同焊接及热处理工艺、同一镀锌层的管材。外径≤219.1mm，每班次钢管；219.1mm＜外径≤406.4mm，200根；外径＞406.4mm，100根 | 1组 | 材料进场后 | GB 50242-2002/3.2.1 GB/T3091-2015/7.2 | 4035/组 |  |  |
|  | 031001012 | 阀门 | 个 | 198 | 阀门 | 强度和严密性 | 同牌号、同型号、同规格为一批次 | 1组 | 材料进场后 | GB 50242-2002/3.2.1 GB/T13927-2022 | 1000/组 |  |  |
|  | 031001013 | 防腐 | t | 5 | 防腐涂料 | 干燥时间、耐水性、耐盐水性、耐碱性、耐酸性 | 同牌号、同型号、同规格为一批次 | 1组 | 材料进场后 | GB 50242-2002/3.2.1 GB/T27806-2011 | 2060/组 |  |  |
|  | 031001014 | 保温 | m3 | 2000 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 | 厚度、表观密度、真空吸水率、导热系数、燃烧性能 | 同型号、同规格为一批次 | 1组 | 材料进场后 | GB 50242-2002/3.2.1 GB/T17794-2008 | 1130/组；燃烧性能[B1(C)级]6600元/组 |  |  |

6、建设工程质量检测计划表（通风与空调分部）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 检测项目 | 检测参数 | 检验批容量 | 计划检测批次 | 计划检测节点 | 抽样依据 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 030701004 | 采暖、空调工程 | 台 | 411 | 风机盘管 | 风量、输入功率、供冷量、供热量、噪声、水阻力 | 500台以下，抽2台；每增加1000台增抽1台 | 2台 | 材料进场后 | GB50411-2019 GB/T19232-2019 | 12000/台 |  |  |
|  | 031208003 | 采暖、空调工程 | / | / | 系统节能性能 | 室内平均温度，通风、空调（包括新风）系统的风量，各风口风量，风道系统单位风量耗功率，空调机组的水流量，空调系统冷水、热水、冷却水总流量 | 1批 | 1组 | 系统调试完成后 | GB50411-2019 JGJ/T260-2011 | 1.2/m2 |  |  |
|  | 031208003 | 采暖、空调工程 | / | / | 柔性泡沫橡塑绝热制品 | 密度、吸水率、导热系数或热阻 | 同厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次 | 2组 | 材料进场后 | GB50300-2013 GB50411-2019 GB/T17794-2008 | 1030/组 |  |  |
|  | 030108001 | 通风工程 | / | / | 系统节能性能 | 风机风量、单位风量耗功率 | 每规格风机1批 | 5组 | 系统调试完成后 | DGJ32/J19-2015 JGJ/T260-2011 | 4000/台 |  |  |

7、建设工程质量检测计划表（建筑电气分部）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 检测项目 | 检测参数 | 检验批容量 | 计划检测批次 | 计划检测节点 | 抽样依据 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 030404012 | 电线 | 卷 | 200 | BV | 绝缘厚度、外形尺寸、导体电阻、介电强度（电压试验）、绝缘电阻、不延燃性、抗张强度及变化率（老化前、后）、断裂伸长率及变化率（老化前、后） | 同厂家、同批次、同型号同规格为一批。 | 5组 | 材料进场后 | GB50303-2015/3.2.12 | 3025/组 |  |  |
|  |  |  |  |  | NH-BV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | WDZNBYJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ZR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ZN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 030404012 | 电缆 | 卷 | 178 | ZRYJV22 | 绝缘厚度、导体电阻 | 同厂家、同批次、同型号同规格为一批。 | 5组 | 材料进场后 | GB50303-2015/3.2.12 | 1045/组 |  |  |
|  |  |  |  |  | NHYJV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | WDZNYJY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | YJV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | YQS-4×2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 030404013 | 金属导管 | t | 41.95 | JDG | 标志耐擦拭时间、尺寸（外径）、结构（扭力矩试验） | 同厂家、同批次、同型号、同规格为一批。 | 1组 | 材料进场后 | GB50303-2015/3.2.13 GB/T20041.1-2015 | 950/组 |  |  |
|  | 030404034 | 开关(单/双极) | 个 | 580 | 16A 250V～ | 标志的耐擦拭时间、防触电保护、绝缘材料的耐非正常热、耐燃（灼热丝试验） | 同厂家、同材质、同类型的应抽检3%且不少于6只。 | 18只 | 材料进场后 | GB50303-2015/3.2.11 | 310/组 |  |  |
|  | 030404035 | 插座 | 个 | 1907 | 10A 250V～ | 标志的耐擦拭时间、拔出插头所需的力、防触电保护、绝缘材料的耐非正常热、耐燃（灼热丝试验） | 同厂家、同材质、同类型的应抽检3%且不少于6只。 | 58只 | 材料进场后 | GB50303-2015/3.2.11 | 410/组 |  |  |
|  |  |  |  |  | 16A 250V～ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20A 250V～ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25A 250V～ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 030404035 | 接线盒 | 个 | 8737 | / | 标志的耐擦拭时间、绝缘电阻和电气强度、耐热、绝缘材料的耐非正常热和耐燃、防锈 | 同厂家、同规格6只 | 6只 | 材料进场后 | GB/T17466.1-2019 | 1280/组 |  |  |
|  | 030413001 | 照明系统 | 个 | 功能区 | 系统节能性能 | 照度、功率密度 | 每个典型功能区域不少于2处.且均匀分布，并具有代表性 | 1组 | 照明施工完成后 | GB50411-2019/17.2.1 | 0.5/m2 |  |  |
|  | 030413001 | 装饰照明用LED灯 | 个 | 831 | HZ-ZFJC-E5W | 外观（外形尺寸）、功率和功率因数 | 同厂家、同批次、同型号同规格为一批。 | 按实际情况确定 | 材料进场后 | GB50303-2015/18.1.10 | 1000/组 |  |  |
|  | 030413001 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 个 | / | HZ-BLJC-II 1LORE 1W-E | 重复转换性能、充、放电耐久性能、绝缘性能（绝缘电阻） | 同厂家、同批次、同型号同规格为一批。 | 按实际情况确定 | 材料进场后 | GB50303-2015/19.1.3 | 1500/只 |  |  |
|  | 030404041 | 断路器 | 个 | 148 | SSB65N-63 C16A/C40A/D16A/D20A | 电气间隙和爬电距离（仅对外部部件）、防电击保护、电气间隙和爬电距离（仅对内部部件）、耐异常发热和耐燃性（灼热丝试验）、脱扣特性 | 同厂家、同材质、同类型的应抽检3%且不少于7只。 | 按实际情况确定 | 材料进场后 | GB50303-2015/5 | 1350/组 |  |  |
|  |  |  |  |  | SSM31-63 32A/20A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SSB65G-100 32A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SSM31-205S 125A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 030404042 | 配电箱：带过电流保护的剩余电流动作断路器 | 个 | 148 | SSB65LE-63 C16A/C20A/D16A/D20A | 电气间隙和爬电距离（仅对外部部件）、防电击保护、电气间隙和爬电距离（仅对内部部件）、耐异常发热和耐燃性（灼热丝试验）、在剩余电流条件下的动作特性、过电流动作特性 | 同厂家、同材质、同类型的应抽检3%且不少于9只。 | 按实际情况确定 | 材料进场后 | GB50303-2015/5 | 1600/组 |  |  |
|  | 030402010 | 避雷器 | 栋 | 1 | 防雷接地 | 接地电阻 | 1 | 1 | 接地施工完成后 | GB50303-2015/22.1.2 | 250/点 |  |  |

8、建设工程质量检测计划表（绿色建筑分部）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 检测项目 | 检测参数 | 检验批容量 | 计划检测批次 | 计划检测节点 | 抽样依据 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 011001003 | 保温隔热墙面 | m2 | 9844 | 网格布（室外） | 单位面积质量、耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率 | 同厂家、同规格、同原料、同生产工艺，每1000m2抽检1次；超过1000m2时，每增加2000m2应增加1次抽样；超过5000m2时，每增加5000m2应增加1次抽样 | 4组 | 材料进场后 | DGJ32/J19-2015/4.2.2 | 1000/组 |  |  |
|  | 011001003 | 保温隔热墙面 | m2 | 9844 | 粘结砂浆 | 干燥状态拉伸粘结强、浸水拉伸粘结强度、可操作时间 | 同厂家、同规格、同原料、同生产工艺，每1000m2抽检1次；超过1000m2时，每增加2000m2应增加1次抽样；超过5000m2时，每增加5000m2应增加1次抽样 | 4组 | 材料进场后 | DGJ32/J19-2015/4.2.2 | 1250/组 |  |  |
|  | 011001003 | 保温隔热墙面 | m2 | 9844 | 抹面砂浆 | 干燥状态拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强度 、压折比、可操作时间 | 同厂家、同规格、同原料、同生产工艺，每1000m2抽检1次；超过1000m2时，每增加2000m2应增加1次抽样；超过5000m2时，每增加5000m2应增加1次抽样 | 4组 | 材料进场后 | DGJ32/J19-2015/4.2.2 | 1250/组 |  |  |
|  | 011001003 | 保温隔热墙面 | m2 | 9844 | 复合材料保温板 | 干密度、导热系数、抗压强度、抗拉强度、吸水率、燃烧性能 | 同厂家、同规格、同原料、同生产工艺，每1000m2抽检1次；超过1000m2时，每增加2000m2应增加1次抽样；超过5000m2时，每增加5000m2应增加1次抽样 | 4组 | 材料进场后 | DGJ32/TJ204-2016/4.2.3 | 1360/组；燃烧性能[A2级]6600/组 |  |  |
|  | 011001003 | 保温隔热墙面 | m2 | 9844 | 界面处理剂 | 拉伸粘结强度 | 连续生产、同一配料工艺条件制得的产品为一批。P类产品300t为一批，D类产品30t为一批。 | 按实际情况确定 | 材料进场后 | JC/T907-2018/7.6 | 550/组 |  |  |
|  | 011001003 | 保温隔热墙面 | m2 | 2000 | 锚栓 | 锚栓抗拉承载力标准值 | 相同材料、工艺、设备等条件下，生产的同型号锚栓产品组成，在正常生产时，标准条件下普通混凝土基层墙体试块中的抗拉承载力标准值检验以2.5万只为一批，不足2.5万只仍按一个检验批计算 | 按实际情况确定 | 材料进场后 | JG/T366-2012/7.4 | 800/组 |  |  |
|  | 011001003 | 保温隔热墙面 | m2 | 9844 | 热工性能 | 传热阻现场检测 | 不少于3个测点 | 3点 | 竣工验收前 | DGJ32/J19-2015/18.2.4 | 30000/组 |  |  |
|  | 011001003 | 保温隔热墙面 | m2 | 9844 | 节能构造钻芯检验 | 保温材料种类、保温层厚度、系统构造做法 | 至少抽检3点 | 3点 | 外保温施工完成后 | DGJ32/J19-2015/18.2.1 | 1500/组 |  |  |
|  | 011001003 | 保温隔热墙面 | m2 | 9844 | 保温板拉拔 | 粘结砂浆与复合材料保温板的拉伸粘结强度 | 每1000m2为一检验批，每批取5个检测点 | 10批，50点 | 粘贴7天后可检测，若不合格28天后检测。 | DGJ32/J19-2015/4.2.7 | 1500/组 |  |  |
|  | 011001003 | 保温隔热墙面 | m2 | 9844 | 锚栓拉拔 | 单个锚栓抗拔承载力 | 每1000m2为一检验批，按锚栓数量的0.1%抽取，且不少于5个 | 10批，50个 | 施工完成后 | DGJ32/J19-2015 /4.2.7 | 800/组 |  |  |
|  | 011001003 | 保温隔热墙面 | m2 | 9844 | 保温板粘接比 | 粘接面积比 | 每1000m2为一检验批，每个检验批抽检不少于2处，每处不少于3个点 | 10批，不少于20处 | 施工完成后 | DGJ32/J19-2015 | 1500/组 |  |  |
|  | 011001003 | 保温隔热墙面 | 间 | 240 | 墙体隔声 | 外墙空气声隔声、隔墙空气声隔声 | 房间组的1%，不少于1个 | 各2组 | 绿建验收前 | DGJ32/J19-2015 /18.3.2 | 10000/构件 |  |  |
|  | 011001003 | 保温隔热墙面 | 间 | 240 | 室内噪声 | 室内噪声级 | 5%，不少于3间 | 12间 | 绿建验收前 | DGJ32/J19-2015 /18.3.2 | 1000/点 |  |  |
|  | 011001003 | 保温隔热墙面 | / | / | 热工性能 | 围护结构热工缺陷 | 所有外墙 | 所有外墙 | 绿建验收前 | DGJ32/J19-2015 DGJ32/T23-2006 DB32/T4168-2021 | 1元/m2 |  |  |
|  | 01100104 | 楼地面 | m³ | 228 | 细石混凝土 | 立方体抗压强度 | 100 | 留置试块3组 | 混凝土浇筑后 | GB 50204-2015/7.4.1 | 90/组 |  |  |
|  | 01100104 | 楼地面 | 间 | 240 | 楼板隔声 | 楼板空气声隔声、楼板撞击声隔声 | 房间组的1%，不少于1个 | 各2组 | 绿建验收前 | DGJ32/J19-2015 /18.3.2 | 各10000/构件 |  |  |
|  | 010801001～010808007 | 室内光环境 | 间 | 240 | 室内采光 | 采光系数 | 1%，且不少于1间；不同类型的房间或场所至少抽测1间 | 3间 | 绿建验收前 | DGJ32/J19-2015 /18.3.5 | 200/点 |  |  |
|  | 011001001 | 保温隔热屋面 | m2 | 1553 | 热工性能 | 传热阻现场检测 | 每个单位工程不少于2个测点 | 2点 | 绿建验收前 | DGJ32/J19-2015 /18.2.4 | 30000/组 |  |  |
|  | 011001001～011001006 | 绿建周围环境噪声 | 栋 | 1 | 室外环境噪声 | 噪声级 | 同一验收批次检测1次 | 7点 | 绿建或验收标识前 | DGJ32/J19-2015/18.7.3 | 1000/点 |  |  |
|  | 011001009 | 能效测评 | 栋 | 1 | / | 民用能效测评 | 公共建筑逐栋测评 | 1组 | 绿建验收前 | DB32/T3964-2020 | 居建及＜2万m2的公建30000/组；≥2万m2的公建，60000/组；如需申请能效测评标识，另收取2000/组评审费。 |  |  |
|  | 031006007 | 太阳能集热装置 | 套 | 190 | 太阳能热水系统 | 集热设备的热性能 | 200套及以下抽1套 | 1套 | 材料进场后 | GB50411-2019/15.2.2 | 10000/组 |  |  |
|  | 031006007 | 太阳能热水系统 | 套 | 1 | 太阳能光热系统 | 全年集热系统得热量、太阳能保证率、系统集热效率、系统安全性能、系统热性能 | 集中系统全数检测 | 1套 | 调试完成后 | DGJ32/J19-2015/18.4.1 DGJ32/TJ90-2017 | 30000/台（套） |  |  |

9、建设工程质量检测计划表（智能建筑分部）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 检测项目 | 检测参数 | 检验批容量 | 计划检测批次 | 计划检测节点 | 抽样依据 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03051015 | 智能化集成系统 | 栋 | 1 | 系统集成网络连接性能 | 1、网络服务器、网卡、路由器和交换机连接测试2、网络接口连接测试 | 抽检数量为系统信息点数的5%，且抽检点数不应少于20点，当信息点数少于20点时全部检测 | 20点 | 施工结束 | GB50339-2013/4.0.5 | 按系统总造价的3%/项 |  |  |
| 2 | 03051016 | 信息网络系统 | 栋 | 1 | 计算机网络系统 | 连通性 | 按接入层设备总数的10%进行抽样检测，且抽样数不应少于10台；接入层设备少于10台的，全数检测。 | 10台 | 施工结束 | GB50339-2013/7.2.3/2 | 系统总造价为a：a≤50万元，a*4%；50万＜a≤100万，a*3.5%；100万＜a≤500万，a*3%；500万＜a≤2000万，a*2.5%；a＞2000万，a*2% |  |  |
|  |  |  | 栋 | 1 |  | 丢包率 | 对于核心层的骨干链路、汇聚层到核心层的上联链路，进行全数检测；对接入层到汇聚层的上联链路，按不低于10%的比例抽样检测，且抽样数不应少于10条；上联链路数不足10条的，全数检测。 | 10条 | 施工结束 | GB50339-2013/7.2.4/2 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 | 1 |  | 传输时延 |  | 10条 | 施工结束 |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 | 1 |  | 传输速率 | 核心层骨干链路，应进行全数检测；汇聚层到核心层的上联链路全数检测；接入层到汇聚层的上联链路以不低于10%的比例且抽样链路数不少于10条；上联链路数不足10条的全数检测。对于无线局域网，按无线接入点总数的10%进行抽样检测，抽样数不应少于10个；无线接入点少于10个的全数检测。 | 10条 | 施工结束 | DGJ32/TJ177-2014/9.4.2/2 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 | 1 |  | 吞吐率 | 核心层骨干链路，应进行全数检测；汇聚层到核心层的上联链路全数检测；接入层到汇聚层的上联链路以不低于10%的比例且抽样链路数不少于10条；上联链路数不足10条的全数检测。对于端到端的链路，以不低于终端用户数量5%的比例且抽样数不少于10条进行抽测，抽样需要覆盖所有VLAN到VLAN、网段到网段间可能用到的连接；端到端链路数不足10条的全数检测。 | 10条 | 施工结束 | DGJ32/TJ177-2014/9.4.3/2 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 | 1 |  | 以太网链路层健康状况 | 核心层骨干链路，应进行全数检测；汇聚层到核心层的上联链路全数检测；接入层到汇聚层的上联链路以不低于30%的比例且抽样链路数不少于10条；上联链路数不足10条的全数检测；接入层的网段，以10%的比例且抽样网段数量不少于10个进行抽测；抽样网段数不足10个的全数检测。 | 10条 | 施工结束 | DGJ32/TJ177-2014第9.4.6/2 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 | 1 |  | DHCP服务性能（响应时间） | 对局域网内所有的DHΦP服务器进行性能检测。以不低于接入层网段数量的30%比例且抽样网段数量不少于10个进行抽样；接入层网段数量不足10个的全数检测。 | 10个 | 施工结束 | DGJ32/TJ177-2014/9.5.1/2 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 | 1 |  | DNS服务性能 （响应时间） | 对局域网内所有的DNS服务器进行性能检测。以不低于接入层网段数量的30%比例且抽样网段数量不少于10个进行抽样；接入层网段数量不足10个的全数检测。 | 10个 | 施工结束 | DGJ32/TJ177-2014/9.5.2/2 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 | 1 |  | 无线局域网接入点信道信号强度 | 按无线接入点总数的10%且抽样数不少于10个进行抽样检测；无线接入点少于10个的全数检测。 | 10个 | 施工结束 | DGJ32/TJ177-2014/9.4.7/2 |  |  |  |
| 3 | 030502005 | 综合布线系统 | 栋 | 1 | 双绞电缆 | 连接图（线对连接检测） | 抽样比例不应低于10%，抽样点应包括最远布线点。 | 10% | 施工结束 | GB/T50312-2016/10.0.2 | 100/点（五类及超五类布线系统）； 150/点（六类布线系统级以上）；200/（芯/向）（光纤布线系统） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 长度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 回波损耗（RL） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 插入损耗（IL）（衰减） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 近端串音（NEXT）（近端串扰） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 近端串音功率和（PS NEXT）（综合近端串扰） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 衰减近端串音比（ACR-N）（衰减串扰比） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 衰减近端串音比功率和（PS ACR-N）（综合衰减串扰比） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 衰减远端传音比（ACR-F）（等效远端串扰） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 衰减远端串音比功率和（PS ACR-F）（综合等效远端串扰） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 直流环路电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 最大传播时延（传输时延） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 最大传播时延偏差（时延偏离） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 外部近端串音功率和（PS ANEXT） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 外部近端串音功率和平均值（PS ANEXTavg） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 外部ACR-F功率和（PS AACR-F） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 外部ACR-F功率和平均值（PS AACR-Favg） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030505004～030505006 | 公共广播系统 | 栋 | 1 | 公共广播系统 | 应备声压级 | 公共广播系统服务区内的每一个厅堂或每一个房间应分别测量。 | 房间数量 | 施工结束 | DGJ32/TJ177-2014/13.5.1/2/7 | 按系统总造价的3% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 声场不均匀度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 漏出声衰减 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统设备信噪比 | 以广播分区为单位分别进行测量。 | 广播分区数 | 施工结束 | DGJ32/TJ177-2014/13.5.5/1 |  |  |  |
| 5 | 030506002～030506003 | 会议系统 | 栋 | 1 | 会议室的扩声特性 | 最大声压级 | 全数检测 | 全数检测 | 施工结束 | GB/T50339-2013/13.0.2 | 按系统总造价的3% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 传输频率特性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 传声增益 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 声场不均匀度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030503001～030503010 | 建筑设备监控系统 | 栋 | 1 | 空气处理机组（AHU）和新风机组（PAU） | 温度 | 每类机组按总数的20%且不得少于5台抽检，不足5台时，全数检测。 | 5台 | 施工结束 | DGJ32/TJ177-2014/6.4.2 | 系统总造价为a：a≤50万元，a*4%；50万＜a≤100万，a*3.5%；100万＜a≤200万，a*3%；200万＜a≤500万，2.5%；a＞500万，a*2% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 湿度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 风速 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 | 1 | 变配电 系统 | 电压 | 低压回路，按回路数的20%且不少于5路检测，低于5路时全数检测；对高低压柜，全数检测。 | 5路 | 施工结束 | DGJ32/TJ177-2014/6.8.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电流 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 有功功率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 无功功率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 用电量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030507001～030507004 | 安全技术防范系统 | 栋 | 1 | 入侵报警系统 | 响应时间 | 探测器和前端设备抽检的数量不低于20%且不得少于3台，不足3台时全数检测。 | 3台 | 施工结束 | DGJ32/TJ177-2014/5.4.2 | 1、系统总造价为a：a≤30万元，a*5%；30万＜a≤100万，a*（4～5）%；100万＜a≤300万，a*（3～4）%；300万＜a≤1000万，a*3%；a＞1000万，a*2.5%； 2、仅验收图像质量：a*0.5%； 3、单项检测入侵报警系统基本功能：1500元/点； 4、单项检测视频监控系统：基本功能：2000元/点 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 报警声压级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 030507008～030507012 |  | 栋 | 1 | 视频安防监控系统 | 图像水平清晰度 | 前端设备抽检的数量不应低于20%且不得少于3台，不足3台时全数检测。 | 3台 | 施工结束 | DGJ32/TJ177-2014/5.5.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 图像灰度等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 信噪比 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030503009～030503010 | 机房 | 栋 | 1 | 机房工程 | （室内）温度 | 覆盖重要设备及控制区域。 | 覆盖重要设备及控制区域。 | 施工结束 | DGJ32/TJ177-2014/16.4.1/2 | 机房建筑面积为S：S≤100m2，50000；100m2＜S≤150m2，75000；150m2＜S≤200m2，90000；200m2＜S≤300m2，120000；300m2＜S≤500m2，150000；S＞500m2，150000+20000*X（每增加100m2，增加20000） |  |  |
|  |  |  | 栋 | 1 |  | （室内）湿度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 | 1 |  | 风速 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 | 1 |  | 风量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 | 1 |  | 正压 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 | 1 |  | 一氧化碳含量 | 覆盖重要设备及控制区域，50m2以下1个测点，每增加50m2增加1个测点。 | 覆盖重要设备及控制区域，50m2以下1个测点，每增加50m2增加1个测点。 | 施工结束 | DGJ32/TJ177-2014/16.4.4/2 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 | 1 |  | 二氧化碳含量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 | 1 |  | 甲醛含量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 | 1 |  | 照度 | 覆盖重要设备及控制区域 | 覆盖重要设备及控制区域 | 施工结束 | DGJ32/TJ177-2014/16.4.5/2 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 | 1 |  | 接地电阻 | 全数检测 | 全数检测 | 施工结束 | DGJ32/TJ177-2014/16.4/6 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 | 1 |  | 空气含尘浓度 | 覆盖重要设备及控制区域 | 覆盖重要设备及控制区域 | 施工结束 | DGJ32/TJ177-2014/16.4.7/2 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 | 1 |  | 噪声 | 有人值守的主机房和辅助区。 | 有人值守的主机房和辅助区。 | 施工结束 | DGJ32/TJ177-2014/16.4.8/2 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 | 1 |  | 室内无线电干扰环境场强 | 在主机房内任选一点，宜覆盖重要设备及控制区域。 | 1点 | 施工结束 | DGJ32/TJ177-2014/16.4.10/2 |  |  |  |
|  |  |  | 栋 | 1 |  | 室内磁场干扰环境场强 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 栋 | 1 |  | 供电系统检测（绝缘电阻、零地电压、稳态频率、电压波形畸变率、断电持续时间、THDI） | 电压、稳流、不间断电源装置、蓄电池组及充电设备应全数检测。智能化系统机房中级供电设备及线路安装全数检查，智能化系统的其他专用电源设备及电源箱的抽检数量不应低于20%且不少于3台，少于3台时全数检测。 | 3点 | 施工结束 | DGJ32/TJ177-2014/16.4.12/2 |  |  |  |
| 9 | 030409010 | 防雷与接地 | 栋 | 1 | 电涌保护器SPD | 供电制式、安装级数、数量、运行情况、额定电流、最小放电电流、两端引线长度、过电流保护 | 全数检测 | 全数检测 | 施工结束 | GB/T21431-2015/4.2 | - 跟踪检测：1.3/m2； - 竣工验收检测：0.9/m2； 3、本市项目不低于3000/组，外市项目不低于5000/项目 |  |  |
|  | 030414011 |  | 栋 | 1 | 交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷保护接地 | 接地电阻 | 全数检测 | 全数检测 | 施工结束 | DGJ32/TJ177-2014/15.4 |  |  |  |

10、建设工程质量检测计划表（建筑防雷工程分部）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 检测项目 | 检测参数 | 检验批容量 | 计划检测批次 | 计划检测节点 | 抽样依据 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030409002 | 防雷工程 | 栋 | 1 | 接地装置 | 形式、接地方式、接地电阻 | 全数检测 | 全数检测 | 施工过程 | GB/T21431-2015/4.2 | - 跟踪检测：1.3/m2； - 竣工验收检测：0.9/m2； 3、本市项目不低于3000/组，外市项目不低于5000/项目 |  |  |
| 2 | 030409002 | 防雷工程 | 栋 | 1 | 接地装置 | 防跨步电压措施 | 全数检测 | 全数检测 | 施工结束 |  |  |  |  |
| 3 | 030409003 | 防雷工程 | 栋 | 1 | 引下线 | 形式、数量、间距、材质、规格、工艺质量、防接触电压措施 | 全数检测 | 全数检测 | 施工结束 |  |  |  |  |
| 4 | 030409006 | 防雷工程 | 栋 | 1 | 接闪器 | 高度、材质、规格、锈蚀程度、支架间距、保护范围、接地电阻 | 全数检测 | 全数检测 | 施工结束 |  |  |  |  |
| 5 | 030409005 | 防雷工程 | 栋 | 1 | 等电位连接 | 位置、材质、规格、设备等电位连接情况，管线等电位连接情况 | 全数检测 | 全数检测 | 施工结束 |  |  |  |  |
| 6 | 030409005 | 防雷工程 | 栋 | 1 | 屏蔽 | 机房屏蔽情况、屏蔽材质、非金属外壳设备屏蔽情况、机房电磁兼容性能 | 全数检测 | 全数检测 | 施工结束 |  |  |  |  |
| 7 | 030409007 | 防雷工程 | 栋 | 1 | 综合布线 | 敷设形式、线缆屏蔽方式、屏蔽层接地 | 全数检测 | 全数检测 | 施工结束 |  |  |  |  |
| 8 | 030409010 | 防雷工程 | 栋 | 1 | 电涌保护器SPD | 供电制式、安装级数、数量、运行情况、额定电流、最小放电电流、两端引线长度、过电流保护 | 全数检测 | 全数检测 | 施工结束 |  |  |  |  |

11、建设工程质量检测计划表（建筑消防设施分部）

| 序号 | 项目 编码 | 项目 名称 | 计量 单位 | 工程量 | 检测 项目 | 检测参数 | 检验批容量 | 计划检测批次 | 计划检测节点 | 抽样依据 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据XXXXX项目消防设施设计、施工安装具体情况，按照当地有关规定执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据建筑类型、体量及使用功能确定。 | / | / |

12、建设工程质量检测计划表（人防工程分部）

| 序号 | 项目 编码 | 项目 名称 | 计量 单位 | 工程量 | 检测 项目 | 检测参数 | 检验批容量 | 计划检测批次 | 计划检测节点 | 抽样依据 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据XXXXX项目人防工程设计、施工安装具体情况，按照当地有关规定执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/m2 | / | / |

五、建设工程质量检测计划变更

建设工程质量检测计划变更单

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变更日期 |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测机构 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 分部 | 内容 变更 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 检测项目 |  | 检测参数 |  |  | 检验批 容量 | 计划检测批次 |  | 计划检测节点 |  | 抽样依据 |
|  |  | 变更前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变更后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变更原因 | □设计变更 □施工工艺改变 □标准变更 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制：（签字） 日期： 年 月 日 |  |  |  | 复核：（签字） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 审批：（签字） 日期： 年 月 日 |  |  |  | 建设单位：（盖章） |  |  |  |
| 检测机构签收意见： □1、检测方案无需变更。 □2、检测方案需变更，另附检测方案变更单。 □3、其它__________________________ 签收：（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、检测工作实施一览表

| 检测工作实施内容 | 责任单位 | 责任人 | 联系电话 | 实施内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责组织编制和实施检测计划 | 建设单位名称 | 项目检测负责人 姓名： |  | 建设单位在与其委托的建设工程质量检测机构签订检测合同时，应当将《检测计划》作为检测合同的组成部分。 |
| 负责出具检测方案、检测综合报告（除**项目检测、***项目检测） | 检测机构1名称 | 项目负责人 姓名： |  | 检测方案由检测机构在单位工程开工前，根据建设工程质量检测合同、《检测计划》、标准规范等编制。 检测综合报告由检测机构在完成检测合同约定的全部检测任务后，对《检测计划》和《检测方案》实施情况进行汇总分析后编制。 |
| 负责出具**项目检测方案、检测综合报告 | 检测机构2名称 | 项目负责人 姓名： |  |  |
| 负责出具***项目检测方案、检测综合报告 | 检测机构3名称 | 项目负责人 姓名： |  |  |

（资料性）
室外工程质量检测计划示例

建设工程质量检测计划

| 单位工程 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 | （盖章） |
| 编制 | （施工单位） |
| 复 核 | （监理单位） |
| 审批 | （建设单位） |

年   月   日

编制说明

- 1  编制依据

《建设工程质量检测计划》依据法律法规、建设工程质量检测合同、审查合格的设计文件和标准规范等编制。

- 2  编制规则

2.1 《建设工程质量检测计划》由建设单位项目检测负责人编制，项目负责人审批。

2.2 “建设工程质量检测计划表”按分部工程进行编制。

2.3 房屋建筑工程按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）划分分部工程，包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯共10个分部。屋面节能保温归入屋面分部；地面隔声保温、外墙保温归入节能分部；门窗归入装饰装修分部。

室外工程参照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2）、《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299）、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）等标准规范划分分部工程。

2.4 “建设工程质量检测计划表”编写要求

1）“序号”应按分部分别连续编号。

2）“项目编码”、“项目名称”按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857）、《江苏省装配式混凝土建筑工程定额（试行）》等标准、规范和有关政策文件确定。

3）“检测项目”、“工程量”、“计量单位”、“检测参数”、“检验批容量”、“抽样依据”按照法律法规、审查合格的设计文件和标准规范要求确定。“检测项目”还须按照样品的规格、型号、类型等信息分别确定。

4）“计划检测批次”按照“工程量”、“检验批容量”和工程实际情况确定。

5）“计划检测节点”按照施工组织设计文件确定。

2.5 存在以下情形的：同一项目中由相同施工单位施工的多个单位工程，使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料、构配件、设备；同一施工单位在现场加工的成品、半成品、构配件用于同一项目中的多个单位工程；在同一项目中，针对同一抽样对象已有检验成果可以重复利用的，除在“建设工程质量检测计划表”的“备注”栏中注明相应单位工程名称，还应符合相关规范要求。

2.6 建设工程质量检测由多家检测机构实施的，应在“建设工程质量检测计划表”的“备注”栏中明确。

2.7 工程发生变更时，建设单位应当及时组织调整《建设工程质量检测计划》，按单位工程编制《建设工程质量检测计划变更单》，按单位工程单独连续编号，经检测机构项目负责人签收后，建设单位、施工单位、监理单位及检测机构各留存一份。计划检测批次发生变更，标准变更后不涉及计划检测批次和检测方法变更的，不需编制《建设工程质量检测计划变更单》。

2.8 《建设工程质量检测计划》应加盖骑缝章。

2.9 《建设工程质量检测计划》分送监理、施工单位和检测机构。

目录

一、工程概况

二、建设工程质量检测责任主体

三、项目检测负责人任命文件

四、建设工程质量检测实施计划

五、建设工程质量检测计划变更

六、检测工作实施一览表

- 一、工程概况

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 概 况 | 工程 分类 | 民用建筑工程 |  | □居住建筑（□商品房□保障性住房□其他） □办公建筑 □旅馆酒店建筑 □商业建筑 □居民服务建筑 □文化建筑 □教育建筑 □体育建筑 □卫生建筑 □科研建筑 □交通建筑 □人防建筑 □广播电影电视建筑 □其他 |  |  |
|  |  | 工业建筑工程 |  | □厂房（机房） □仓库 □辅助附属设施 |  |  |
|  |  | 构筑物工程 |  | □工业构筑物 □民用构筑物 □水工构筑物 |  |  |
|  |  | 土木工程（市政基础设施工程） |  | □道路工程 □轨道交通工程 □桥涵工程 □隧道工程 □架线与管沟工程 □泵站 □污水处理厂 □广场 □垃圾处理厂站□排水工程 □其他 |  |  |
|  |  |  |  | （市政基础设施工程主要施工内容） |  |  |
|  |  | 园林工程及古建筑修缮工程 |  | □园林绿化□园路、广场地面铺装 □园林小品 □假山、叠石、置石 □园林理水 □园林安装 □古建筑修缮 □其他 |  |  |
|  |  | □1、新建；□2、扩建；□3、改建 |  |  |  |  |
|  |  | □1、政府投资项目；□2、非政府投资项目；□3、外资项目 |  |  |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 地上 ㎡；地下 ㎡（其中人防面积 ㎡） |  |  |  |
|  | 园林工程 总面积 | ㎡ | 其中：绿化面积 ㎡，园林附属工程面积 ㎡ |  |  |  |
|  | 结构类型 |  |  |  | 层次 | 地上 层，地下 层 |
|  | 地基基础 类型 |  |  |  | 工程造价 |  |
|  | 计划开工 日期 | 年 月 日 |  |  | 计划竣工 日期 | 年 月 日 |
|  | 监督 注册号 |  |  |  |  |  |

- 二、建设工程质量检测责任主体

建设工程质量检测责任主体一览表

| 建设单位 | 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  | 联系方式 |  |  |
|  | 项目检测负责人 |  | 联系方式 |  |  |
| 勘察单位 | 单位名称 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 联系方式 |  |  |
| 设计单位 | 单位名称 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 联系方式 |  |  |
| 监理单位 | 单位名称 |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 |  | 联系方式 |  |  |
| 施工单位 | 单位名称 |  |  |  |  |
|  | 项目经理 |  | 联系方式 |  |  |
| 检测机构 | 单位名称 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  | 联系方式 |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 联系方式 |  |  |

- 三、项目检测负责人任命文件

任命文件

现任命本单位      同志，为项目检测负责人，负责《建设工程质量检测计划》的编制工作。

此任命即日生效。

施工单位：(公章)

年   月   日

任命文件

现任命本单位      同志，为项目检测负责人，负责《建设工程质量检测计划》的复核工作。

此任命即日生效。

监理单位：(公章)

年   月   日

任命文件

现任命本单位      同志，为项目检测负责人，负责《建设工程质量检测计划》的审批和实施工作。

此任命即日生效。

建设单位：(公章)

年   月   日

四、建设工程质量检测实施计划

1、室外工程质量检测计划表（室外设施分部）

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 检测项目 | 检测参数 | 检验批容量 | 计划检测批次 | 计划检测节点 | 抽样依据 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 010103001 | 回填方 | m2 | 12000 | 素土 | 最大干密度、最佳含水率 | / | 1组 | 土方回填前 | GB50209-2010/4.2.3 | 1500/组、2000/组 |  |  |
|  | 010103001 | 回填方 | m2 | 12000 | 素土 | 压实系数 | 100m2/点 | 120点 | 土方回填后 | GB50209-2010/4.2.3 | 120/点 |  |  |
|  | 010103001 | 回填方 | m2 | 1479 | 级配碎石垫层 | 最大干密度 压实度 | 100m2/点 | 15点 | 土方回填前 | GB5007-2010 | 255/点 |  |  |
|  | 040201021 | 土工合成材料 | 批 | 1 | 长丝机织土工布 | 断裂强度、标准强度对应伸长率、单位面积偏差、垂直渗透系数、顶破强力、撕破强力 | 每一批次按5%抽检 | 1组 | 材料进场后 | CJJ1-2008/6.8.4.4 | 2180/组 |  |  |
|  | 010501001 | 垫层 | m3 | 900 | C20混凝土 | 标养试块抗压强度 | 100 | 9组 | 浇筑混凝土后 | GB50204-2015/7.3.5 | 90/组 |  |  |
|  | 010904002 | 路面 | m2 | 11270 | 沥青混凝土面层(AC-9.5C)10C | 矿料级配及沥青含量 | 每台期每天1到2次 | 10批 | 材料进场后 | JTGF40-2004/11.4.4 | 1300/组 |  |  |
|  | 040204004 | 安砌侧石 | m | 1000 | 混凝土路缘石 | 抗压强度 | 同类别、同型号、同规格、同强度，每20000件为一批次。 | 1批 | 1组 | JC/T899-2016 | 180/组 |  |  |
|  | 031001006 | 塑料给水管 | m | 204 | PE塑料给水管(DN65) | 尺寸、纵向回收率、静液压强度（1h）、断裂伸长率、氧化诱导时间 | 同类产品为一批。 | 1组 | 材料进场前 | GB/T13663.2-2018 | 3170/组 |  |  |
|  | 031001006 | 塑料给水管 | m | 45 | PE塑料给水管(DN100) | 尺寸、纵向回收率、静液压强度（1h）、断裂伸长率、氧化诱导时间 | 同类产品为一批。 | 1组 | 材料进场前 | GB/T13663.2-2018 | 3170/组 |  |  |
|  | 031001006 | 塑料排水管 | m | 1890 | PE实壁排水管（DN200） | 尺寸、抗冲击强度、纵向回收率、环刚度 | 用相同原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材作为一批,每批数量不超过100t。 | 1组 | 材料进场前 | CJ/T 250-2018 | 1670/组 |  |  |
|  | 031001006 | 塑料排水管 | m | 1916 | PE实壁排水管（DN300） | 尺寸、抗冲击强度、纵向回收率、环刚度 | 用相同原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材作为一批,每批数量不超过100t。 | 1组 | 材料进场前 | CJ/T 250-2018 | 1670/组 |  |  |
|  | 031001006 | 塑料排水管 | m | 4129 | PE实壁排水管（DN400） | 尺寸、抗冲击强度、纵向回收率、环刚度 | 用相同原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材作为一批,每批数量不超过100t。 | 1组 | 材料进场前 | CJ/T 250-2018 | 1670/组 |  |  |
|  | 031001006 | 混凝土排水管 | m | 35.4 | 钢筋混凝土排水管（DN500） | 外压荷载 | 2500根 | 1组 | 材料进场后 | GB/T 11836-2023/8.2.1 | 1200/组 |  |  |
|  | 031001006 | 混凝土排水管 | m | 262 | 钢筋混凝土排水管（DN600） | 外压荷载 | 2500根 | 1组 | 材料进场后 | GB/T 11836-2023/8.2.1 | 1200/组 |  |  |
|  | 031001006 | 混凝土排水管 | m | 10.7 | 钢筋混凝土排水管（DN800） | 外压荷载 | 2000根 | 1组 | 材料进场后 | GB/T 11836-2023/8.2.1 | 1200/组 |  |  |
|  | 040504002 | 混凝土成品雨水井 | 套 | 161 | 混凝土成品雨水井 | 承载力 | 50套 | 4组 | 材料进场后 | JC/T 2241-2014/9.2.2 | 2000/组 |  |  |
|  | 040504009 | 雨水篦 | 套 | 410 | 雨水篦 | 承载力 | 500套 | 1组 | 材料进场后 | GB/T 23858-2009/8.2 | 2000/组 |  |  |
|  | 040504002 | 700mm成品加强型树脂井盖 | 套 | 360 | 700mm成品加强型树脂井盖 | 承载力 | 500套 | 1组 | 材料进场后 | GB/T 23858-2009/8.2 | 2000/组 |  |  |
|  | 030404012 | 电线 | m | 200 | 电力电缆（YJV-5×10） | 导体电阻、绝缘厚度 | 同类产品为一批。 | 1组 | 材料进场后 | GB/T12706.1-2020 | 1000/组 |  |  |
|  | 030404012 | 电线 | m | 200 | 电力电缆（YJV-5×16） | 导体电阻、绝缘厚度 | 同类产品为一批。 | 1组 | 材料进场后 | GB/T12706.1-2020 | 1000/组 |  |  |
|  | 030404013 | 配管 | m | 200 | 塑料导管（PC50） | 尺寸、壁厚、均匀度、抗压强度、抗冲击性能、弯扁性能、弯曲性能、耐热性能、阻燃性能 | 同类产品为一批。 | 1组 | 材料进场后 | JG/T3050-1998 | 6130/组 |  |  |
|  | 011503001 | 金属栏杆、扶手 | m | 200 | 不锈钢栏杆 | 抗软重物体撞击能、抗硬重物体撞击性能 | 同类产品为一批。 | 1组 | 材料使用后 | JG/T 558-2018 | 12000/组 |  |  |
|  | 040501001040501004 | 混凝土管 塑料管 | m | 12000 | CCTV | 缺陷纵向位置（距井口距离）、缺陷长度 | 全数检测 | 全数检测 | 工程施工后 | CJJ 181-2012 | 40元/m |  |  |

2、室外工程质量检测计划表（附属设施及室外环境分部）

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 检测项目 | 检测参数 | 检验批容量 | 计划检测批次 | 计划检测节点 | 抽样依据 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 010103001 | 回填方 | m2 | 12000 | 素土 | 最大干密度、最佳含水率 | / | 1组 | 土方回填前 | GB50209-2010/4.2.3 | 1500/组、2000/组 |  |  |
|  | 010103001 | 回填方 | m2 | 12000 | 素土 | 压实系数 | 100m2/点 | 120点 | 土方回填后 | GB50209-2010/4.2.3 | 120/点 |  |  |
|  | 010103001 | 回填方 | m2 | 1479 | 级配碎石垫层 | 最大干密度 压实度 | 100m2/点 | 1组 15点 | 土方回填前 | GB5007-2010 | 1000元/组 255元/点 |  |  |
|  | 010501001 | 垫层 | m3 | 900 | C20混凝土 | 标养试块抗压强度 | 100 | 9组 | 浇筑混凝土后 | GB50204-2015/7.3.5 | 90/组 |  |  |
|  | 010904002 | 地面防水 | t | 5 | 聚合物水泥防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性 | 同厂家、同类型每10t为一批。 | 1组 | 材料进场后 | GB/T23445-2009/8.2.1 | 740/组 |  |  |
|  | 010501003 010503002 | 独立基础 矩形柱 | m3 | 2800 | C25混凝土 | 标养试块抗压强度 | 100 | 28组 | 浇筑混凝土后 | GB50204-2015/7.3.5（4.1） | 90/组 |  |  |
|  | 010501003 010502001 010503002 010505001 | 独立基础 矩形柱 矩形梁 有梁板 | m3 | 2800 | C25混凝土 | 同条件试块抗压强度 | 100 | 28组 | 同条件养护到期时 | GB50204-2015/附录C | 50/组 |  |  |
|  | 010505009 | 其他板（底板） | m3 | 2800 | C25P6混凝土 | 标养试块抗水渗透 | 500 | 1组 | 浇筑混凝土后 | GB50204-2015/7.3.6 | 500/组 |  |  |
|  | 010904002 | 地面 | ㎡ | 3624 | 25mm花岗岩 | 吸水率、压缩强度、弯曲强度、放射性核素 | 1批 | 1组 | 材料进场后 | GB6566-2010 GB/T18601-2009 | 4845/组 |  |  |
|  | 010904002 | 地面 | ㎡ | 3624 | 40mm花岗岩 | 吸水率、压缩强度、弯曲强度、放射性核素 | 1批 | 1组 | 材料进场后 | GB6566-2010 GB/T18601-2009 | 4845/组 |  |  |
|  | 010904002 | 地面 | ㎡ | 3624 | 60mm花岗岩 | 吸水率、压缩强度、弯曲强度、放射性核素 | 1批 | 1组 | 材料进场后 | GB6566-2010 GB/T18601-2009 | 4845/组 |  |  |
|  | 010904002 | 地面 | 块 | 4万 | 植草砖（250×190×70） | 抗压强度 | 0.5万块/组 | 8组 | 材料进场后 | NY/T1253-2006/8.2 | 180/组 |  |  |
|  | 010904002 | 地面 | 块 | 3.5万 | 透水砖（200×100×50） | 劈裂抗拉强度 | 10万块/组 | 1组 | 材料进场后 | GB/T25993-2023/8.2 | 1000/组 |  |  |
|  | 010904002 | 地面 | m2 | 11270 | 沥青混凝土面层(AC-9.5C)10C | 矿料级配及沥青含量 | 每台期每天1到2次 | 10批 | 材料进场后 | JTGF40-2004/11.4.4 | 1300/组 |  |  |
|  | 050101009 | 种植土 | m2 | 10000 | 种植土 | PH值、含盐量、容重、有机质、粒径、有机磷、速效钾、石砾含量 | 2000m2取一处 | 5组 | 施工前 | CJJ82-2012 | 15200/组 |  |  |
|  | 010401004 | 多孔砖墙 | 块 | 5万 | MU10混凝土多孔砖(承重） | 抗压强度 | 10万/批 | 1批 | 1组 | GB/T25779-2010 | 150/组 |  |  |
|  | 010401004 | 多孔砖墙 | m3 | 25 | M7.5水泥砂浆（干混） | 抗压强度 | 800t/批 | 1批 | 1组 | GB/T25181-2019 | 250/组 |  |  |
|  | 011406001 | 面喷刷涂料 | / | / | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料（真石漆） | 容器中状态，施工性，干燥时间，耐水性，耐碱性 | 同品种、同类别、同等级、同生产批为一批。 | 1批 | 1组 | GB50210-2018 | 1060/组 |  |  |
|  | 011407001 | 喷刷涂料 | / | / | 外墙腻子 | 容器中状态、施工性、干燥时间、耐水性、耐碱性、粘结强度 | 同类产品为一批。 | 1批 | 1组 | JG/T157-2009 | 1060/组 |  |  |
|  | 011207001 | 墙面装饰板 | m2 | 147 | 铝单板 | 膜厚、附着力、铅笔硬度、外观质量、抗冲击。 | 同品种、同颜色、同生产批次每3000m2组成一个检验批。不足3000m2时，仍按一个检验批计算。 | 1组 | 材料进场前 | GB/T23443-2009/8.1.2 | 1440/组 |  |  |
|  | 011506003 | 玻璃雨棚 | m2 | 7.44 | 钢化夹胶玻璃 | 落球冲击剥离性能、霰弹袋冲击性能 | 同类产品为一批。 | 1组 | 材料进场前 | GB15763.3-2009/8.2 | 1800/组 |  |  |
|  | 031001006 | 塑料给水管 | m | 934 | PE塑料给水管(DN25) | 尺寸、纵向回缩率、静液压强度（1h）、断裂伸长率、氧化诱导时间 | 同类产品为一批。 | 1组 | 材料进场前 | GB/T13663.2-2018 | 3170/组 |  |  |
|  | 031001006 | 塑料给水管 | m | 417 | PE塑料给水管(DN32) | 尺寸、纵向回收率、静液压强度（1h）、断裂伸长率、氧化诱导时间 | 同类产品为一批。 | 1组 | 材料进场前 | GB/T13663.2-2018 | 3170/组 |  |  |
|  | 031001006 | 塑料给水管 | m | 819 | PE塑料给水管(DN40) | 尺寸、纵向回收率、静液压强度、断裂伸长率、氧化诱导时间 | 同类产品为一批。 | 1组 | 材料进场前 | GB/T13663.2-2018 | 3170/组 |  |  |
|  | 031001006 | 塑料给水管 | m | 575 | PE塑料给水管(DN50) | 尺寸、纵向回收率、静液压强度（1h）、断裂伸长率、氧化诱导时间 | 同类产品为一批。 | 1组 | 材料进场前 | GB/T13663.2-2018 | 3170/组 |  |  |
|  | 031001006 | 塑料排水管 | m | 1100 | PVC-U排水管（DN100） | 尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验、密度 | 同类产品为一批。 | 1组 | 材料进场前 | GB/T5836.1-2018 | 1120/组 |  |  |
|  | 031001006 | 镀锌钢管 | m | 182 | 镀锌钢管（DN100） | 拉伸试验、焊接接头拉伸试验、镀锌层均匀性、镀锌层重量、压扁、弯曲、尺寸、镀锌层厚度 | 同类产品为一批。 | 1组 | 材料进场后 | GB/T3091-2015 | 2300/组 |  |  |
|  | 040504002 | 混凝土成品雨水井 | 座 | 161 | 混凝土成品雨水井 | 承载力 | 50套 | 4组 | 材料进场后 | JC/T 2241-2014/9.2.2 | 2000/组 |  |  |
|  | 040504009 | 雨水篦 | 座 | 410 | 雨水篦 | 承载力 | 500套 | 1组 | 材料进场后 | GB/T 23858-2009/8.2 | 2000/组 |  |  |
|  | 040504002 | 700mm成品加强型树脂井盖 | 个 | 360 | 700mm成品加强型树脂井盖 | 承载力 | 500套 | 1组 | 材料进场后 | GB/T 23858-2009/8.2 | 2000/组 |  |  |
|  | 030404012 | 电线 | m | 5383 | 电力电缆（YJV-3×2.5） | 导体电阻、绝缘厚度 | 同类产品为一批。 | 1组 | 材料进场后 | GB/T12706.1-2020 | 1000/组 |  |  |
|  | 030404012 | 电线 | m | 7477 | 电力电缆（YJV-3×4） | 导体电阻、绝缘厚度 | 同类产品为一批。 | 1组 | 材料进场后 | GB/T12706.1-2020 | 1000/组 |  |  |
|  | 030404012 | 电线 | m | 200 | 电力电缆（YJV-5×10） | 导体电阻、绝缘厚度 | 同类产品为一批。 | 1组 | 材料进场后 | GB/T12706.1-2020 | 1000/组 |  |  |
|  | 030404012 | 电线 | m | 200 | 电力电缆（YJV-5×16） | 导体电阻、绝缘厚度 | 同类产品为一批。 | 1组 | 材料进场后 | GB/T12706.1-2020 | 1000/组 |  |  |
|  | 030404013 | 配管 | m | 6405 | 塑料导管（PC25） | 尺寸、壁厚、均匀度、抗压强度、抗冲击性能、弯扁性能、弯曲性能、耐热性能、阻燃性能 | 同类产品为一批。 | 1组 | 材料进场后 | JG/T3050-1998 | 6130/组 |  |  |
|  | 030404013 | 配管 | m | 7498 | 塑料导管（PC32） | 尺寸、壁厚、均匀度、抗压强度、抗冲击性能、弯扁性能、弯曲性能、耐热性能、阻燃性能 | 同类产品为一批。 | 1组 | 材料进场后 | JG/T3050-1998 | 6130/组 |  |  |
|  | 030404013 | 配管 | m | 200 | 塑料导管（PC40） | 尺寸、壁厚、均匀度、抗压强度、抗冲击性能、弯扁性能、弯曲性能、耐热性能、阻燃性能 | 同类产品为一批。 | 1组 | 材料进场后 | JG/T3050-1998 | 6130/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 100 | Φ6HRB400E 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 60 | 1组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 210 | Φ8HRB400E 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 60 | 2组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 420 | Φ10HRB400E 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 60 | 2组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 265 | Φ12HRB400E钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 60 | 3组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 010515001 | 现浇构件钢筋 | t | 300 | Φ14HRB400E钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 60 | 3组 | 钢筋进场后 | GB50204-2015/5.2.3 GB1499.2-2024/8.3.3 | 235/组 |  |  |
|  | 011503001 | 金属栏杆、扶手 | m | 50 | 不锈钢栏杆 | 抗软重物体撞击能、抗硬重物体撞击性能 | 同类产品为一批。 | 1组 | 材料使用后 | JG/T 558-2018 | 12000/组 |  |  |
|  | 030409002 | 防雷工程 | t | 0.5 | 镀锌扁铁 | 拉伸、冷弯、镀锌层厚度 | 60t | 1组 | 材料使用前 | GB/T 700-2006 GB/T13912-2020 | 340/组 |  |  |
|  | 030409002 | 防雷工程 | / | / | 防雷接地 | 接地电阻 | 全数检测 | 全数检测 | 工程施工后 | GB/T21431-2015 | 1.2元/平方 |  |  |

3、室外工程质量检测计划变更单

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变更日期 |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测机构 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 分部 | 内容 变更 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 检测项目 |  | 检测参数 |  |  | 检验批 容量 | 计划检测批次 |  | 计划检测节点 |  | 抽样依据 |
|  |  | 变更前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变更后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变更原因 | □设计变更 □施工工艺改变 □标准变更 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制：（签字） 日期： 年 月 日 |  |  |  | 复核：（签字） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 审批：（签字） 日期： 年 月 日 |  |  |  | 建设单位：（盖章） |  |  |  |
| 检测机构签收意见： □1、检测方案无需变更。 □2、检测方案需变更，另附检测方案变更单。 □3、其它__________________________ 签收：（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、室外工程检测工作实施一览表

| 检测工作实施内容 | 责任单位 | 责任人 | 联系电话 | 实施内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责组织编制和实施检测计划 | 建设单位名称 | 项目检测负责人 姓名： |  | 建设单位在与其委托的建设工程质量检测机构签订检测合同时，应当将《检测计划》作为检测合同的组成部分。 |
| 负责出具检测方案、检测综合报告（除**项目检测、***项目检测） | 检测机构1名称 | 项目负责人 姓名： |  | 检测方案由检测机构在单位工程开工前，根据建设工程质量检测合同、《检测计划》、标准规范等编制。 检测综合报告由检测机构在完成检测合同约定的全部检测任务后，对《检测计划》和《检测方案》实施情况进行汇总分析后编制。 |
| 负责出具**项目检测方案、检测综合报告 | 检测机构2名称 | 项目负责人 姓名： |  |  |
| 负责出具***项目检测方案、检测综合报告 | 检测机构3名称 | 项目负责人 姓名： |  |  |

（资料性）
市政工程质量检测计划示例

建设工程质量检测计划

| 单位工程 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 | （盖章） |
| 编制 | （施工单位） |
| 复 核 | （监理单位） |
| 审批 | （建设单位） |

年   月   日

编制说明

- 1  编制依据

《建设工程质量检测计划》依据法律法规、建设工程质量检测合同、审查合格的设计文件和标准规范等编制。

- 2  编制规则

2.1 《建设工程质量检测计划》由建设单位项目检测负责人编制，项目负责人审批。

2.2 “建设工程质量检测计划表”按分部工程进行编制。

2.3 房屋建筑工程按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）划分分部工程，包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯共10个分部。屋面节能保温归入屋面分部；地面隔声保温、外墙保温归入节能分部；门窗归入装饰装修分部。

市政基础设施工程按照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2）、《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299）、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）等标准规范划分分部工程。

2.4 “建设工程质量检测计划表”编写要求

1）“序号”应按分部分别连续编号。

2）“项目编码”、“项目名称”按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857）、《江苏省装配式混凝土建筑工程定额（试行）》等标准、规范和有关政策文件确定。

3）“检测项目”、“工程量”、“计量单位”、“检测参数”、“检验批容量”、“抽样依据”按照法律法规、审查合格的设计文件和标准规范要求确定。“检测项目”还须按照样品的规格、型号、类型等信息分别确定。

4）“计划检测批次”按照“工程量”、“检验批容量”和工程实际情况确定。

5）“计划检测节点”按照施工组织设计文件确定。

2.5 存在以下情形的：同一项目中由相同施工单位施工的多个单位工程，使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料、构配件、设备；同一施工单位在现场加工的成品、半成品、构配件用于同一项目中的多个单位工程；在同一项目中，针对同一抽样对象已有检验成果可以重复利用的，除在“建设工程质量检测计划表”的“备注”栏中注明相应单位工程名称，还应符合相关规范要求。

2.6 建设工程质量检测由多家检测机构实施的，应在“建设工程质量检测计划表”的“备注”栏中明确。

2.7 工程发生变更时，建设单位应当及时组织调整《建设工程质量检测计划》，按单位工程编制《建设工程质量检测计划变更单》，按单位工程单独连续编号，经检测机构项目负责人签收后，建设单位、施工单位、监理单位及检测机构各留存一份。计划检测批次发生变更，标准变更后不涉及计划检测批次和检测方法变更的，不需编制《建设工程质量检测计划变更单》。

2.8 《建设工程质量检测计划》应加盖骑缝章。

2.9 《建设工程质量检测计划》分送监理、施工单位和检测机构。

目录

一、工程概况

二、建设工程质量检测责任主体

三、项目检测负责人任命文件

四、建设工程质量检测实施计划

五、建设工程质量检测计划变更

六、检测工作实施一览表

- 一、工程概况

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 概 况 | 工程 分类 | 民用建筑工程 |  | □居住建筑（□商品房□保障性住房□其他） □办公建筑 □旅馆酒店建筑 □商业建筑 □居民服务建筑 □文化建筑 □教育建筑 □体育建筑 □卫生建筑 □科研建筑 □交通建筑 □人防建筑 □广播电影电视建筑 □其他 |  |  |
|  |  | 工业建筑工程 |  | □厂房（机房） □仓库 □辅助附属设施 |  |  |
|  |  | 构筑物工程 |  | □工业构筑物 □民用构筑物 □水工构筑物 |  |  |
|  |  | 土木工程（市政基础设施工程） |  | □道路工程 □轨道交通工程 □桥涵工程 □隧道工程 □架线与管沟工程 □泵站 □污水处理厂 □广场 □垃圾处理厂站□排水工程 □其他 |  |  |
|  |  |  |  | （市政基础设施工程主要施工内容） |  |  |
|  |  | 园林工程及古建筑修缮工程 |  | □园林绿化□园路、广场地面铺装 □园林小品 □假山、叠石、置石 □园林理水 □园林安装 □古建筑修缮 □其他 |  |  |
|  |  | □1、新建；□2、扩建；□3、改建 |  |  |  |  |
|  |  | □1、政府投资项目；□2、非政府投资项目；□3、外资项目 |  |  |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 地上 ㎡；地下 ㎡（其中人防面积 ㎡） |  |  |  |
|  | 园林工程 总面积 | ㎡ | 其中：绿化面积 ㎡，园林附属工程面积 ㎡ |  |  |  |
|  | 结构类型 |  |  |  | 层次 | 地上 层，地下 层 |
|  | 地基基础 类型 |  |  |  | 工程造价 |  |
|  | 计划开工 日期 | 年 月 日 |  |  | 计划竣工 日期 | 年 月 日 |
|  | 监督 注册号 |  |  |  |  |  |

- 二、建设工程质量检测责任主体

建设工程质量检测责任主体一览表

| 建设单位 | 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  | 联系方式 |  |  |
|  | 项目检测负责人 |  | 联系方式 |  |  |
| 勘察单位 | 单位名称 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 联系方式 |  |  |
| 设计单位 | 单位名称 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 联系方式 |  |  |
| 监理单位 | 单位名称 |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 |  | 联系方式 |  |  |
| 施工单位 | 单位名称 |  |  |  |  |
|  | 项目经理 |  | 联系方式 |  |  |
| 检测机构 | 单位名称 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  | 联系方式 |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 联系方式 |  |  |

- 三、项目检测负责人任命文件

任命文件

现任命本单位      同志，为项目检测负责人，负责《建设工程质量检测计划》的编制工作。

此任命即日生效。

施工单位：(公章)

年   月   日

任命文件

现任命本单位      同志，为项目检测负责人，负责《建设工程质量检测计划》的复核工作。

此任命即日生效。

监理单位：(公章)

年   月   日

任命文件

现任命本单位      同志，为项目检测负责人，负责《建设工程质量检测计划》的审批和实施工作。

此任命即日生效。

建设单位：(公章)

年   月   日

四、建设工程质量检测实施计划

1、市政工程质量检测计划表（路基分部）

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 检测项目 | 检测参数 | 检验批容量 | 计划检测批次 | 计划检测节点 | 抽样依据 | 检测费用（元） |  | 是否按计划委托检测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |  |
| - 1. | 040103001 | 回填方 | - | - | 土 | 界限含水率、有机质含量、颗粒级配、CBR试验 | 同一规格进场材料，检测1次 | 1次 | 土方回填前 | CJJ1-2008/6.1.4、6.3.12 |  |  |  |  |
|  | 040103001 | 回填方 |  | - | 素土回填 | 最大干密度、最佳含水率 | 同一规格进场材料，检测1次 | 1次 | 土方回填前 | CJJ1-2008/6.1.4 |  |  |  |  |
|  | 040103001 | 回填方 | m2 | 72000 | 素土回填 | 压实度 | 每1000m2、每压实层抽检3点 | 216点 | 土方回填后 | CJJ1-2008/6.8.1 |  |  |  |  |
|  | 040103001 | 回填方 | m | 1200*10 | 素土回填 | 弯沉 | 每车道、每20m测1点 | 600 | 土方回填后 | CJJ1-2008/6.8.1 |  |  |  |  |
|  | 040103001 | 回填方 | - | - | 石灰 | 有效钙镁含量、未消解残渣含量、细度 | 同一规格进场材料，检测1次 | 1次 | 土方回填前 | CJJ1-2008/7.2.1 |  |  |  |  |
|  | 040103001 | 回填方 | - | - | 6%石灰土回填 | 石灰剂量曲线 | 材料未变化，检测1次 | 1次 | 土方回填前 | CJJ1-2008/7.2.1 |  |  |  |  |
|  | 040103001 | 回填方 | - | - | 6%石灰土回填 | 最大干密度、最佳含水率 | 材料未变化，检测1次 | 1次 | 土方回填前 | CJJ1-2008/7.8.1 |  |  |  |  |
|  | 040202002 | 回填方 | m2 | 36000 | 6%石灰土回填 | 石灰剂量 | 每2000m2检测1次 | 18次 | 土方回填前 | JTG/TF20-2015 |  |  |  |  |
|  | 040103001 | 回填方 | m2 | 36000 | 6%石灰土回填 | 压实度 | 每1000m2、每压实层抽检3点 | 108点 | 土方回填后 | CJJ1-2008/6.8.1 |  |  |  |  |
|  | 040103001 | 回填方 | m | 1200*10 | 6%石灰土回填 | 平整度 | 路面宽度＞15m，检测3幅。每20m测1点 | 180 | 土方回填后 | CJJ1-2008/6.8.1 |  |  |  |  |
|  | 040202002 | 回填方 | m | 1200*10 | 6%石灰土回填 | 弯沉 | 每车道、每20m测1点 | 600点 | 土方回填后 | CJJ1-2008/6.8.1 |  |  |  |  |

2、市政工程质量检测计划表（基层分部）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 检测 项目 | 检测参数 | 检验批容量 | 计划检测批次 | 计划检测节点 | 抽样依据 | 检测费用（元） |  | 是否按计划委 托检测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |  |
| - 1. | 040202002 | 石灰稳定土 | - | - | 石灰 | 有效钙镁含量、未消解残渣含量、细度 | 同一规格批次进场材料，检测1次 | 1次 | 原材料进场时 | CJJ1-2008/7.2.1 |  |  |  |  |
|  | 040202002 | 石灰稳定土 | - | - | 土 | 界限含水率、有机质含量、颗粒级配 | 同一规格进场材料，检测1次 | 1次 | 原材料进场时 | CJJ1-2008/7.2.1 |  |  |  |  |
|  | 040202002 | 石灰稳定土 | - | - | 拌合水 | pH值、不溶物、可溶物、CL-、碱含量、硫酸盐含量 | 同一种水，每批检测1次 | 1次 | 原材料进场时 | CJJ1-2008/7.2.1 |  |  |  |  |
|  | 040202002 | 石灰稳定土 | - | - | 12%石灰土 | 最大干密度、最佳含水量 | 同一规格进场材料，检验1次 | 1次 | 原材料进场时 | CJJ1-2008/7.2.1 |  |  |  |  |
|  | 040202002 | 石灰稳定土 | - | - | 12%石灰土 | 石灰曲线 | 同一规格进场材料，检验1次 | 1次 | 原材料进场时 | JTG/TF20-2015/8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 040202002 | 石灰稳定土 | m2 | 36000 | 12%石灰土 | 石灰剂量 | 每2000m2检测1次 | 18次 | 灰土摊铺前 | JTG/TF20-2015/8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 040202002 | 石灰稳定土 | m2 | 36000 | 12%石灰土 | 压实度 | 每1000m2抽检1点 | 36点 | 灰土摊铺后 | CJJ1-2008/7.8.1 |  |  |  |  |
|  | 040202002 | 石灰稳定土 | m2 | 36000 | 12%石灰土 | 7d无侧限强度 | 每2000m2抽检1组 | 18组 | 灰土摊铺后 | CJJ1-2008/7.8.1 |  |  |  |  |
|  | 040202002 | 石灰稳定土 | m | 1200*10 | 12%石灰土 | 弯沉值 | 每车道、每20m测1点 | 600点 | 灰土摊铺后后 | JTG/TF20-2015/8.4.5 |  |  |  |  |
|  | 040202002 | 石灰稳定土 | m | 1200*10 | 12%石灰土 | 平整度 | 路面宽度＞15m，检测3幅。每20m测1点 | 180点 | 灰土摊铺后 | CJJ1-2008/7.8.1 |  |  |  |  |
|  | 04022015 | 水泥稳定碎（砾石） | - | - | 水泥 | 凝结时间、强度 | 同一规格进场材料，检验1次； | 1次 | 原材料进场时 | CJJ1-2008/7.8.2 |  |  |  |  |
|  | 04022015 | 水泥稳定碎（砾石） | - | - | 粗集料 | 级配、压碎值、有机质含量、硫酸盐含量 | 同一规格进场材料，检验1次； | 1次 | 原材料进场时 | CJJ1-2008/7.8.2 |  |  |  |  |
|  | 04022015 | 水泥稳定碎（砾石） | - | - | 拌合水 | pH值、不溶物、可溶物、CL-、碱含量、硫酸盐含量 | 同一种水，每批检测1次 | 1次 | 原材料进场时 | CJJ1-2008/7.8.2 |  |  |  |  |
|  | 04022015 | 水泥稳定碎（砾石） | - | - | 水泥稳定碎（砾）石 | 水泥稳定碎石配合比 | 同一规格进场材料 | 1次 | 水泥稳定碎（砾）石施工前 | CJJ1-2008/7.5.3 |  |  |  |  |
|  | 040202015 | 水泥稳定碎（砾）石 | - | - | 水泥稳定碎石 | 最大干密度、最佳含水率 | 同一规格进场材料检验1个批次 | 1次 | 水泥稳定碎（砾）石施工前 | CJJ1-2008/7.8.2 |  |  |  |  |
|  | 040202015 | 水泥稳定碎（砾）石 | - | - | 水泥稳定碎石 | 水泥剂量曲线 | 同一规格进场材料检验1个批次 | 1次 | 水泥稳定碎（砾）石施工前 | JTG/TF20-2015/8.5.6 |  |  |  |  |
|  | 04022015 | 水泥稳定碎（砾石） | m2 | 72000 | 水泥稳定碎石 | 压实度 | 每1000m2抽检1点 | 72点 | 水稳摊铺后 | CJJ1-2008/7.8.2 |  |  |  |  |
|  | 04022015 | 水泥稳定碎（砾石） | m2 | 72000 | 水泥稳定碎石 | 7d无侧限强度 | 每2000m2抽检1组 | 36组 | 水稳摊铺后 | CJJ1-2008/7.8.2 |  |  |  |  |
|  | 040202015 | 水泥稳定碎（砾）石 | m2 | 72000 | 水泥稳定碎石 | 水泥剂量 | 每2000m2检测1次 | 36次 | 灰土摊铺前 | JTG/TF20-2015/8.4.4 |  |  |  |  |

3、市政工程质量检测计划表（面层分部）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 检测项目 | 检测参数 | 检验批容量 | 计划检测批次 | 计划检测节点 | 抽样依据 | 检测费用（元） |  | 是否按计划委 托检测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |  |
| - 1. | 040203006 | 沥青混凝土 | t | 130 | 沥青 | 针入度、软化点、延度、蜡含量、闪点、溶解度、密度、质量变化 | 100t为一批，检测1次 | 2次 | 沥青混凝土施工前 | CJJ1-2008/8.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040203006 | 沥青混凝土 | t | 40 | 改性沥青 | 针入度、软化点、延度、蜡含量、闪点、溶解度、密度、质量变化 | 50t为1批，检验1次 | 1次 | 沥青混凝土施工前 | CJJ1-2008/8.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040203006 | 沥青混凝土 | t | 30 | 乳化沥青 | 粒子电荷、筛上残留物、粘度、蒸发残留物、储存稳定性 | 100t检验1个批次 | 1次 | 沥青混凝土施工前 | CJJ1-2008/8.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040203006 | 沥青混凝土 | 批 | 3 | 粗集料 | 颗粒级配、压碎值、针、片状含量、洛杉机磨耗损失、吸水率、＜0.075mm、软石含量、表观密度、对沥青的吸附性 | 每个品种检验1个批次 | 3次 | 沥青混凝土施工前 | CJJ1-2008/8.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040203006 | 沥青混凝土 | 批 | 3 | 细集料 | 颗粒级配、表观密度、含泥量、砂当量、亚甲蓝值、棱角性 | 每个品种检验1个批次 | 3次 | 沥青混凝土施工前 | CJJ1-2008/8.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040203006 | 沥青混凝土 | 批 | 1 | 矿粉 | 亲水系数、筛分析、塑性指数、加热安定性、含水率、表观密度 | 每个品种检验1个批次 | 1次 | 沥青混凝土施工前 | CJJ1-2008/8.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040203006 | 沥青混凝土 | 批 | 1 | 木质素纤维 | 纤维长度、灰分含量、PH值、吸油率、含水率 | 同一规格同一原料进场材料检验1个批次 | 1次 | 沥青混凝土施工前 | CJJ1-2008/8.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040203006 | 沥青混凝土 | 批 | 3 | 沥青混合料 | 沥青用量、马歇尔稳定度及流值、矿料级配、密度、动稳定度 | 每个品质检验1个批次 | 3次 | 沥青混凝土施工前 | CJJ1-2008/8.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040203006 | 沥青混凝土 | 批 | 3 | 沥青混合料 | 配合比 | 每个品种检验1个批次 | 3次 | 沥青混凝土施工前 | CJJ1-2008/8.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040203006 | 沥青混凝土 | m2 | 28800 | 道路结构 | 压实度、厚度 | 每1000m2、每压实层测1点 | 29点 | 沥青混凝土施工后 | CJJ1-2008/8.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040203006 | 沥青混凝土 | m | 1200*8 | 道路结构 | 弯沉值 | 每车道、每20m测1点 | 480点 | 沥青混凝土施工后 | CJJ1-2008/8.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040203006 | 沥青混凝土 | m | 1200 | 道路结构 | 摩擦系数 | 每200m测1点 | 6点 | 沥青混凝土施工后 | CJJ1-2008/8.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040203006 | 沥青混凝土 | m | 1200 | 道路结构 | 构造深度 | 每200m测1点 | 6点 | 沥青混凝土施工后 | CJJ1-2008/8.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040203006 | 沥青混凝土 | m | 1200 | 道路结构 | 平整度 | 路面宽度＞15m，检测3幅。每100m测1点 | 36点 | 沥青混凝土施工后 | CJJ1-2008/8.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040204004 | 安砌侧（平、缘）石 | 件 | 10000 | C30侧石 | 抗压强度 | 同一规格、同一等级20000件为一批检验1次 | 1次 | 安装前 | CJJ1-2008/16.1.1 |  |  |  |  |
|  | 040204004 | 安砌侧（平、缘）石 | 件 | 10000 | C30平石 | 抗折强度 | 同一规格、同一等级20000件为一批检验1次 | 1次 | 安装前 | CJJ1-2008/16.11.1 |  |  |  |  |

4、市政工程质量检测计划表（人行道分部）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 检测项目 | 检测参数 | 检验批容量 | 计划检测批次 | 计划检测节点 | 抽样依据 | 检测费用（元） |  | 是否按计划委 托检测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |  |
| - 1. | 040204001 | 人行道整形碾压 | m2 | 7200 | 12%石灰土 | 石灰剂量 | 每2000m2检测1次 | 4次 | 灰土摊铺前 | JTG/TF20-2015/8.4.4 |  |  |  |  |
|  | 040204001 | 人行道整形碾压 | m | 2400 | 12%石灰土 | 压实度 | 每100m抽检2点 | 48点 | 人行道整形碾压后 | CJJ1-2008/13.4.1 |  |  |  |  |
|  | 040204002 | 人行道块料铺设 | m2 | 7200 | 透水混凝土路面砖 | 抗压强度、透水系数、抗滑性能 | 同强度、同规格20000m2为1批 | 1组 | 人行道块料铺设前 | CJJ1-2008/13.4.2、CJJ/T188-2012/7.2 |  |  |  |  |
|  | 040204002 | 人行道块料铺设 | m2 | 7200 | 砂浆 | 标养试块抗压强度 | 每1000m2为1批 | 8组 | 人行道块料铺设时 | CJJ1-2008/13.4.2、CJJ/T188-2012/7.2 |  |  |  |  |
|  | 040204003 | 现浇混凝土 | - | - | C20透水砼 | 配合比设计或验证 | 同一材料、同一等级检测1次 | 1次 | 浇筑混凝土前 | CJJ1-2008/14.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040204003 | 现浇混凝土 | m3 | 900 | C20透水砼 | 标养试块抗压强度 | 每100 m3取1组 | 10组 | 浇筑混凝土时 | CJJ/T135-2009/6.2.2 |  |  |  |  |
|  | 040204003 | 现浇混凝土 | m3 | 900 | C20透水砼 | 同条件试块抗压强度 | 根据实际情况，至少1组 | 1组 | 浇筑混凝土时 | CJJ/T135-2009/6.2.2 |  |  |  |  |
|  | 040204003 | 现浇混凝土 | m3 | 900 | C20透水砼 | 标养试块抗弯拉强度 | 每100 m3取1组 | 10组 | 浇筑混凝土时 | CJJ/T135-2009/6.2.2 |  |  |  |  |
|  | 040204003 | 现浇混凝土 | m3 | 900 | C20透水砼 | 同条件试块抗弯拉强度 | 根据实际情况，至少1组 | 1组 | 浇筑混凝土时 | CJJ/T135-2009/6.2.2 |  |  |  |  |
|  | 040204003 | 现浇混凝土 | m2 | 7200 | C20透水砼 | 透水系数、厚度 | 每500 m2取1组 | 15组 | 浇筑混凝土时 | CJJ/T135-2009/6.2.2 |  |  |  |  |

5、市政工程质量检测计划表（桥梁分部）

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 检测项目 | 检测参数 | 检验批容量 | 计划检测批次 | 计划检测节点 | 抽样依据 | 检测费用（元） |  | 是否按计划委 托检测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |  |
| - 1. | 040301004 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 根 | 96，每根22米长 | C30水下砼 | 标养试块抗压强度 | 每根不少于2组 | 192组 | 混凝土施工后 | CJJ2-2008/10.7.4 |  |  |  |  |
|  | 040301004 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 根 | 96（22-23m） | C30水下砼 | 同条件试块抗压强度 | 根据实际情况 | 96组 | 混凝土施工后 | GB50204-2015/附录C |  |  |  |  |
|  | 040301004 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 根 | 96 | 灌注桩 | 桩身完整性和质量缺陷 | 100% | 96组 | 混凝土施工后 | CJJ2-2008/10.7.4 |  |  |  |  |
|  | 040305001 | 垫层 | m3 | 26.76 | C15砼 | 标养试块抗压强度 | 每100 m3 | 1组 | 混凝土施工后 | CJJ2-2008/7.13.5 |  |  |  |  |
|  | 040303003 | 混凝土承台 | m3 | 876.4 | C35砼 | 标养试块抗压强度 | 每100 m3 | 9组 | 混凝土施工后 | CJJ2-2008/11.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040303003 | 混凝土承台 | m3 | 876.4 | C35砼 | 同条件试块抗压强度 | 每100 m3 | 9组 | 混凝土施工后 | GB50204-2015/附录C |  |  |  |  |
|  | 040303005 | 混凝土墩（台）身 | m3 | 357.9 | C35砼 | 标养试块抗压强度 | 每100 m3 | 4组 | 混凝土施工后 | CJJ2-2008/11.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040303005 | 混凝土墩（台）身 | m3 | 357.9 | C35砼 | 同条件试块抗压强度 | 每100 m3 | 4组 | 混凝土施工后 | GB50204-2015/附录C |  |  |  |  |
|  | 040303007 | 混凝土墩（台）盖梁 | m3 | 312.8 | C35砼 | 标养试块抗压强度 | 每100 m3 | 4组 | 混凝土施工后 | CJJ2-2008/11.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040303007 | 混凝土墩（台）盖梁 | m3 | 312.8 | C35砼 | 同条件试块抗压强度 | 每100 m3 | 4组 | 混凝土施工后 | GB50204-2015/附录C |  |  |  |  |
|  | 040303024 | 混凝土其他构件 | m3 | 9.43 | C35砼 | 标养试块抗压强度 | 每100 m3 | 1组 | 混凝土施工后 | CJJ2-2008/11.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040304001 | 预制混凝土梁 | m3 | 150 | C50砼 实体检测 | 抗压强度、钢筋保护层厚度 | 30%，不少于6根 | 45组 | 混凝土施工后 | JTG/TF50-2011/6.16.7 |  |  |  |  |
|  | 040304001 | 预制混凝土梁 | m3 | 776.4 | C50砼 | 标养试块抗压强度 | 每100 m3 | 8组 | 混凝土施工后 | CJJ2-2008/13.7.1 |  |  |  |  |
|  | 040304001 | 预制混凝土梁 | m3 | 776.4 | C50砼 | 同条件试块抗压强度 | 每100 m3 | 8组 | 混凝土施工后 | GB50204-2015/附录C |  |  |  |  |
|  | 040309004 | 橡胶支座 | 个 | 196 | 橡胶支座 | 抗压弹性模量、抗剪弹性模量、极限抗压强度、抗剪粘结性、抗剪老化 | 每批产品1组 | 1组 | 材料进场后 | CJJ2-2008/12.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040204005 | 现浇侧（平、缘）石 | m3 | 186.4 | C35砼 | 标养试块抗压强度 | 每100方 | 2组 | 混凝土施工后 | CJJ2-2008/13.7.1 |  |  |  |  |
|  | 040303019 | 桥面铺装 | m3 | 300 | C40砼 | 标养试块抗压强度 | 每100方 | 2组 | 混凝土施工后 | CJJ2-2008/13.7.1 |  |  |  |  |
|  | 040203006 | 沥青混凝土 | t | 3.2 | 改性沥青 | 针入度、软化点、延度、蜡含量、闪点、溶解度、密度、质量变化 | 每50t | 1组 | 沥青混凝土施工前 | CJJ1-2008/8.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040203006 | 沥青混凝土 | t | 2.3t | 乳化沥青 | 粒子电荷、筛上残留物、粘度、蒸发残留物、储存稳定性 | 每100t | 1组 | 沥青混凝土施工前 | CJJ1-2008/8.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040203006 | 沥青混凝土 | 批 | 1 | 粗集料 | 颗粒级配、压碎值、针、片状含量、洛杉机磨耗损失、吸水率、＜0.075mm、软石含量、表观密度、对沥青的吸附性 | 每进场批次1组 | 1组 | 沥青混凝土施工前 | CJJ1-2008/8.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040203006 | 沥青混凝土 | 批 | 1 | 细集料 | 颗粒级配、表观密度、含泥量、砂当量、亚甲蓝值、棱角性 | 每进场批次1组 | 1组 | 沥青混凝土施工前 | CJJ1-2008/8.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040203006 | 沥青混凝土 | 批 | 1 | 矿粉 | 亲水系数、筛分析、塑性指数、加热安定性、含水率、外观、表观密度 | 每进场批次1组 | 1组 | 沥青混凝土施工前 | CJJ1-2008/8.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040203006 | 沥青混凝土 | 批 | 1 | 木质素纤维 | 纤维长度、灰分含量、PH值、吸油率、含水率 | 同一规格进场材料 | 1组 | 沥青混凝土施工前 | CJJ1-2008/8.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040203006 | 沥青混凝土 | 批 | 1 | 沥青混合料 | 沥青含量、马歇尔稳定度及流值、矿料级配、密度、动稳定度 | 每个品质检验1个批次 | 1组 | 沥青混凝土施工前 | CJJ1-2008/8.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040203006 | 沥青混凝土 | m2 | 1012.3 | 道路结构 | 压实度、厚度 | 每1000m2 | 2点 | 沥青混凝土施工后 | CJJ1-2008/8.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040204002 | 人行道块料铺设 | m2 | 167.4 | 路面砖 | 抗压强度 | 3000 m2 | 1组 | 材料进场后 | CJJ1-2008/13.2.2 |  |  |  |  |
|  | 040204002 | 人行道块料铺设 | m3 | 8 | C35砼 | 标养试块抗压强度 | 每100 m3 | 1组 | 混凝土施工后 | CJJ2-2008/7.13.5 |  |  |  |  |
|  | 040202002 | 石灰稳定土 | 批 | 1 | 10%石灰土 | 最大干密度、最佳含水量 | 同一规格进场材料，检验1次 | 1次 | 石灰土施工前 | CJJ1-2008/7.8.1 |  |  |  |  |
|  | 040202002 | 石灰稳定土 | 批 | 1 | 10%石灰土 | 灰剂量曲线 | 同一规格进场材料 | 1组 | 石灰土施工前 | JTG/TF20-2015/8.5.6 |  |  |  |  |
|  | 040202002 | 石灰稳定土 | m2 | 1512 | 10%石灰土 | 灰剂量 | 每2000 m2 | 1组 | 石灰土施工前 | JTG/TF20-2015/8.5.6 |  |  |  |  |
|  | 040202002 | 石灰稳定土 | m2 | 1512 | 10%石灰土 | 压实度 | 每1000m2 | 2点 | 石灰土施工后 | CJJ1-2008/7.8.1 |  |  |  |  |
|  | 040309007 | 桥梁伸缩装置 | 次 | 1 | 桥梁伸缩装置 | 拉伸、压缩时变位均匀性、防水性能 | 同一规格进场材料 | 1组 | 石灰土施工后 | CJJ2-2008/20.8.4 |  |  |  |  |
|  | 040303024 | 混凝土其他构件 | m3 | 34.26 | C40砼 | 标养试块抗压强度 | 每100 m3 | 1组 | 混凝土施工后 | CJJ2-2008/7.13.5 |  |  |  |  |
|  | 040901001-040901004 | 预制（现浇）构件钢筋 | t | 20 | Φ8HRB400钢筋 | 拉伸、弯曲性能、重量偏差 | 每60t | 1组 | 钢筋进场后 | CJJ2-2008/6.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040901001-040901004 | 预制（现浇）构件钢筋 | t | 48 | Φ10HRB400钢筋 | 拉伸、弯曲性能、重量偏差 | 每60t | 1组 | 钢筋进场后 | CJJ2-2008/6.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040901001-040901004 | 预制（现浇）构件钢筋 | t | 7.5 | Φ12HRB400钢筋 | 拉伸、弯曲性能、重量偏差 | 每60t | 1组 | 钢筋进场后 | CJJ2-2008/6.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040901001-040901004 | 预制（现浇）构件钢筋 | t | 13.2 | Φ14HRB400钢筋 | 拉伸、弯曲性能、重量偏差 | 每60t | 1组 | 钢筋进场后 | CJJ2-2008/6.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040901001-040901004 | 预制（现浇）构件钢筋 | t | 14.1 | Φ16HRB400钢筋 | 拉伸、弯曲性能、重量偏差 | 每60t | 1组 | 钢筋进场后 | CJJ2-2008/6.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040901001-040901004 | 预制（现浇）构件钢筋 | t | 6.5 | Φ18HRB400钢筋 | 拉伸、弯曲性能、重量偏差 | 每60t | 1组 | 钢筋进场后 | CJJ2-2008/6.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040901001-040901004 | 预制（现浇）构件钢筋 | t | 53.4 | Φ20HRB400E钢筋 | 拉伸、弯曲性能、重量偏差 | 每60t | 1组 | 钢筋进场后 | CJJ2-2008/6.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040901001-040901004 | 预制（现浇）构件钢筋 | t | 55.9 | Φ22HRB400E钢筋 | 拉伸、弯曲性能、重量偏差 | 每60t | 1组 | 钢筋进场后 | CJJ2-2008/6.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040901001-040901004 | 预制（现浇）构件钢筋 | t | 96.7 | Φ25HRB400钢筋 | 拉伸、弯曲性能、重量偏差 | 每60t | 2组 | 钢筋进场后 | CJJ2-2008/6.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040901001-040901004 | 预制（现浇）构件钢筋 | 个 | 50 | Φ16HRB400 钢筋接头 | 工艺试验 | 每焊工、每规格、每工艺 | 1组 | 钢筋接头加工后 | CJJ2-2008/6.5.3 |  |  |  |  |
|  | 040901001-040901004 | 预制（现浇）构件钢筋 | 个 | 30 | Φ18HRB400 钢筋接头 | 工艺试验 | 每焊工、每规格、每工艺 | 1组 | 钢筋接头加工后 | CJJ2-2008/6.5.3 |  |  |  |  |
|  | 040901001-040901004 | 预制（现浇）构件钢筋 | 个 | 200 | Φ20HRB400 钢筋接头 | 工艺试验 | 每焊工、每规格、每工艺 | 1组 | 钢筋接头加工后 | CJJ2-2008/6.5.3 |  |  |  |  |
|  | 040901001-040901004 | 预制（现浇）构件钢筋 | 个 | 300 | Φ22HRB400 钢筋接头 | 工艺试验 | 每焊工、每规格、每工艺 | 1组 | 钢筋接头加工后 | CJJ2-2008/6.5.3 |  |  |  |  |
|  | 040901001-040901004 | 预制（现浇）构件钢筋 | 个 | 300 | Φ25HRB400 钢筋接头 | 工艺试验 | 每焊工、每规格、每工艺 | 1组 | 钢筋接头加工后 | CJJ2-2008/6.5.3 |  |  |  |  |
|  | 040901001-040901004 | 预制（现浇）构件钢筋 | 个 | 1000 | Φ25HRB400 钢筋接头 | 工艺试验 | 每焊工、每规格、每工艺 | 1组 | 钢筋接头加工后 | CJJ2-2008/6.5.3 |  |  |  |  |
|  | 040901001-040901004 | 预制（现浇）构件钢筋 | 个 | 800 | Φ22HRB400 钢筋接头 | 工艺试验 | 每焊工、每规格、每工艺 | 1组 | 钢筋接头加工后 | CJJ2-2008/6.5.3 |  |  |  |  |
|  | 040901001-040901004 | 预制（现浇）构件钢筋 | 个 | 50 | Φ16HRB400 钢筋接头 | 拉伸性能 | 每500个 | 1组 | 钢筋接头加工后 | CJJ2-2008/6.5.3 |  |  |  |  |
|  | 040901001-040901004 | 预制（现浇）构件钢筋 | 个 | 30 | Φ18HRB400 钢筋接头 | 拉伸性能 | 每500个 | 1组 | 钢筋接头加工后 | CJJ2-2008/6.5.3 |  |  |  |  |
|  | 040901001-040901004 | 预制（现浇）构件钢筋 | 个 | 200 | Φ20HRB400 钢筋接头 | 拉伸性能 | 每500个 | 1组 | 钢筋接头加工后 | CJJ2-2008/6.5.3 |  |  |  |  |
|  | 040901001-040901004 | 预制（现浇）构件钢筋 | 个 | 300 | Φ22HRB400 钢筋接头 | 拉伸性能 | 每500个 | 1组 | 钢筋接头加工后 | CJJ2-2008/6.5.3 |  |  |  |  |
|  | 040901001-040901004 | 预制（现浇）构件钢筋 | 个 | 300 | Φ25HRB400 钢筋接头 | 拉伸性能 | 每500个 | 1组 | 钢筋接头加工后 | CJJ2-2008/6.5.3 |  |  |  |  |
|  | 040901001-040901004 | 预制（现浇）构件钢筋 | 个 | 1000 | Φ25HRB400 钢筋接头 | 拉伸性能 | 每500个 | 2组 | 钢筋接头加工后 | CJJ2-2008/6.5.3 |  |  |  |  |
|  | 040901001-040901004 | 预制（现浇）构件钢筋 | 个 | 800 | Φ22HRB400 钢筋接头 | 拉伸性能 | 每500个 | 2组 | 钢筋接头加工后 | CJJ2-2008/6.5.3 |  |  |  |  |
|  | 040901005 | 先张法预应力钢筋（钢丝、钢绞线） | t | 25.23 | Φ15.2预应力钢绞线 | 拉伸性能 | 每60t | 1组 | 钢绞线进场后 | CJJ2-2008/8.5.2 |  |  |  |  |
|  | 040901003 | 现浇构件钢筋 | t | 25.45 | 钢筋网片 | 拉伸性能、抗剪、重量偏差 | 每60t | 1组 | 钢筋网片加工后 | CJJ1-2008/10.8.1 |  |  |  |  |
|  | 040303016 | 混凝土挡土压顶 | m3 | 15 | C35砼 | 标养试块抗压强度 | 每100 m3 | 1组 | 混凝土施工后 | CJJ2-2008/7.13.5 |  |  |  |  |
|  | 040305003 | 混凝土挡土压顶 | m3 | 15 | C25细石砼 | 标养试块抗压强度 | 每100 m3 | 1组 | 混凝土施工后 | CJJ2-2008/7.13.5 |  |  |  |  |
|  | 040303016 | 混凝土挡墙压顶 | m3 | 15 | M10砂浆 | 标养试块抗压强度 | 每100 m3 | 1组 | 浇筑混凝土后 | CJJ2-2008/9.6.2 |  |  |  |  |
|  | 040303016 | 混凝土挡土压顶 | m3 | 15 | C30块石 | 岩石抗压强度 | 每100 m3 | 1组 | 材料进场后 | CJJ2-2008/7.13.5 |  |  |  |  |
|  | 040303002 | 混凝土基础 | m3 | 318 | C30砼 | 标养试块抗压强度 | 每100 m3 | 3组 | 混凝土施工后 | CJJ2-2008/7.13.5 |  |  |  |  |
|  | 040305001 | 垫层 | m3 | 8.67 | C15砼 | 标养试块抗压强度 | 每100 m3 | 1组 | 混凝土施工后 | CJJ2-2008/7.13.5 |  |  |  |  |

6、市政工程质量检测计划表（雨、污水管道分部）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 检测项目 | 检测参数 | 检验批容量 | 计划检测批次 | 计划检测节点 | 抽样依据 | 检测费用（元） |  | 是否按计划委 托检测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |  |
| - 1. | 040501004 | 塑料管 | m | 464 32(t) | 塑料管DN250 | 环刚度、环柔性、落锤冲击试验、烘箱试验、氧化诱导时间 | 每批数量不超过60t | 1组 | 材料进场后 | GB50268-2008/3.1.9 |  |  |  |  |
|  | 040501004 | 塑料管 | m | 884 (40t) | 塑料管DN400 | 环刚度、环柔性、落锤冲击试验、烘箱试验、氧化诱导时间 | 每批数量不超过60t | 1组 | 材料进场后 | GB50268-2008/3.1.9 |  |  |  |  |
|  | 040501004 | 塑料管 | m | 54 （3t） | 塑料管DN500 | 环刚度、环柔性、落锤冲击试验、烘箱试验、氧化诱导时间 | 每批数量不超过60t | 1组 | 材料进场后 | GB50268-2008/3.1.9 |  |  |  |  |
|  | 040501004 | 塑料管 | 环 | 231 | 橡胶圈DN250 | 拉伸性能、硬度、厚度 | 每300环检验为1批，检测1次 | 1次 | 橡胶圈进场后 | GB/T 18173.3-2014 |  |  |  |  |
|  | 040501004 | 塑料管 | 环 | 441 | 橡胶圈DN400 | 拉伸性能、硬度、厚度 | 每300环检验为1批，检测1次 | 2次 | 材料进场后 | GB50268-2008/3.1.9 |  |  |  |  |
|  | 040501004 | 塑料管 | 环 | 26 | 橡胶圈DN500 | 拉伸性能、硬度、厚度 | 每300环检验为1批，检测1次 | 1次 | 材料进场后 | GB50268-2008/3.1.9 |  |  |  |  |
|  | 040501004 | 塑料管 | m2 | 4600 | 砂 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量 | 每1000m2,取2组样品检测1次 | 10组 | 材料进场后 | GB50268-2008/4.6.3 |  |  |  |  |
|  | 040501004 | 塑料管 | - | - | 砂 | 最大干密度、最佳含水量 | 同种材质检测一次 | 1个批次 | 材料进场后 | GB50268-2008/4.6.3 |  |  |  |  |
|  | 040501004 | 塑料管 | 井段数 | 70 *3 | 砂 | 压实度 | 两井之间每层每侧一组 | 420组 | 砂压实后 | GB50268-2008/4.6.3 |  |  |  |  |
|  | 040501001 | 混凝土管 | m | 1563 | 混凝土管D600 | 内水压、外压荷载 | 同一种外压荷载级别的管子为一个受检批 | 1组 | 材料进场后 | GB50268-2008/3.1.9 |  |  |  |  |
|  | 040501001 | 混凝土管 | m | 130 | 混凝土管D800 | 内水压、外压荷载 | 同一种外压荷载级别的管子为一个受检批 | 1组 | 材料进场后 | GB50268-2008/3.1.9 |  |  |  |  |
|  | 040501001 | 混凝土管 | 环 | 781 | 橡胶圈D600 | 拉伸性能、硬度、厚度 | 每300环检验为1批，检测1次。 | 1组 | 材料进场后 | GB50268-2008/3.1.9 |  |  |  |  |
|  | 040501001 | 混凝土管 | 环 | 64 | 橡胶圈D800 | 拉伸性能、硬度、厚度 | 每300环检验为1批，检测1次。 | 1组 | 材料进场后 | GB50268-2008/3.1.9 |  |  |  |  |
|  | 040501001 | 混凝土管 | m3 | 210 | C10砼 | 标养试块抗压强度 | 每100m3取1组 | 3组 | 混凝土施工后 | GB50268-2008/6.7.2 |  |  |  |  |
|  | 040501001 | 混凝土管 | m3 | 480 | C25砼 | 标养试块抗压强度 | 每100m3取1组 | 5组 | 混凝土施工后 | GB50268-2008/6.7.2 |  |  |  |  |
|  | 040501001 | 混凝土管 | m3 | 15 | 1:2砂浆 | 标养试块抗压强度 | 每50m3砌体取1组 | 1组 | 砂浆施工后 | GB50268-2008/8.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040504001 | 砌筑井 | 块 | 34000 | 混凝土实心砖 | 抗压强度 | 10万块为一批，不足亦为一批。 | 1组 | 材料进场后 | GB50268-2008/8.5.1 |  |  |  |  |
|  | 040504001 | 砌筑井 | 套 | 72 | 铸铁井盖 | 试验荷载、残留变形 | 500套为一批，不足500套也为一批。 | 1组 | 材料盖进场后 | GB/T23858-2009/8.2 |  |  |  |  |
|  | 040504001 | 砌筑井 | 座 | 41 | 钢纤维雨水篦 | 裂缝荷载、破坏荷载 | 3000只水箅盖为一批。 | 1组 | 材料进场后 | JC/T948-2005/8.3.1 |  |  |  |  |
|  | 040504001 | 砌筑井 | m3 | 23 | C15砼 | 标养试块抗压强度 | 每100 m3 | 1组 | 混凝土施工后 | GB50268-2008/6.7.2 |  |  |  |  |
|  | 040504001 | 砌筑井 | m3 | 35 | C30砼 | 标养试块抗压强度 | 每100 m3 | 1组 | 混凝土施工后 | GB50268-2008/6.7.2 |  |  |  |  |
|  | 040504001 | 砌筑井 | m3 | 15 | M10砂浆 | 标养试块抗压强度 | 每50 m3 | 1组 | 砂浆施工后 | GB50268-2008/8.1.1 |  |  |  |  |

7、市政工程质量检测计划变更单

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变更日期 |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测机构 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 分部 | 内容 变更 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 检测项目 |  | 检测参数 |  |  | 检验批 容量 | 计划检测批次 |  | 计划检测节点 |  | 抽样依据 |
|  |  | 变更前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变更后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变更原因 | □设计变更 □施工工艺改变 □标准变更 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制：（签字） 日期： 年 月 日 |  |  |  | 复核：（签字） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 审批：（签字） 日期： 年 月 日 |  |  |  | 建设单位：（盖章） |  |  |  |
| 检测机构签收意见： □1、检测方案无需变更。 □2、检测方案需变更，另附检测方案变更单。 □3、其它__________________________ 签收：（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8、市政工程检测工作实施一览表

| 检测工作实施内容 | 责任单位 | 责任人 | 联系电话 | 实施内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责出具检测计划 | 建设单位名称 | 项目检测负责人 姓名： |  | 建设单位在与其委托的建设工程质量检测机构签订检测合同时，应当将《检测计划》作为检测合同的组成部分。 |
| 负责出具检测方案、检测综合报告（除**项目检测、***项目检测） | 检测机构1名称 | 项目负责人 姓名： |  | 检测方案由检测机构在单位工程开工前，根据建设工程质量检测合同、《检测计划》、标准规范等编制。 检测综合报告由检测机构在完成检测合同约定的全部检测任务后，对《检测计划》和《检测方案》实施情况进行汇总分析后编制。 |
| 负责出具**项目检测方案、检测综合报告 | 检测机构2名称 | 项目负责人 姓名： |  |  |
| 负责出具***项目检测方案、检测综合报告 | 检测机构3名称 | 项目负责人 姓名： |  |  |